## Plan1
DADOS_CADASTRAIS_FISICO_FINANCEIRO
ANO_ULTIMO_ORÇAMENTO | GESTOR | TOMADOR | MUNICIPIO | OPERACAO | DV | MAQUINA/EQUIPAMENTO | OBJETO | PORTARIA_524 | SIT_CONTRATO | SIT_CONTRATO_COMPLEMENTO | SIT_OBRA | %FISICO_OBRA | DT_ASSINATURA | DT_VIGENCIA | VLR_REPASSE | VLR_LIBERADO | VLR_DESBLOQUEADO | BLOQUEADO_DEC_8407_RAP
2016 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1036265 | 90 | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-23 | 2018-06-30 | 150000 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1037032 | 64 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DA 1 ETAPA DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DE ACESSO E ORLA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 | 975000 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1030317 | 48 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2018-12-31 | 245850 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1029722 | 9 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2018-12-31 | 245850 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1029720 | 60 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2018-12-31 | 245850 | 0 | 0 | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1026964 | 95 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA PRAIA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-23 | 2017-12-23 | 243750 | 48750 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE COCAL DO SUL - SC | COCAL DO SUL | 1035363 | 59 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUA DO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-12-31 | 285700.77 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE COCAL DO SUL - SC | COCAL DO SUL | 1030326 | 37 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL/SC | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-08 | 2018-11-08 | 245850 | 0 | 0 | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 1014553 | 41 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CRICIUMA/SC | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 55.4916 | 2014-09-29 | 2018-09-28 | 987600 | 548019.24 | 547999.24 | NÃO
2014 | MINISTERIO DA SAUDE | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | CRICIUMA | 1021235 | 91 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 50.1572 | 2014-12-18 | 2017-12-17 | 499999.36 | 399999.49 | 240644.26 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 1035506 | 12 | NÃO | ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONTEIRO LOBATO EM CRICIÚMA/SC | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-12-31 | 961994.79 | 0 | 0 | NÃO
2012 | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 386336 | 2 | NÃO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES EM CRICIUMA/SC | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUAÇÃO NORMAL | NORMAL | 70.54 | 2012-06-26 | 2018-05-29 | 780000 | 579774 | 545416.86 | NÃO
2015 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 1026778 | 51 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE UM ENTREPOSTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO ENTREPOSTO | NÃO | SOB LIMINAR E CLAUSULA SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - SOB LIMINAR - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-28 | 2017-12-28 | 350000 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 1035088 | 28 | NÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO - MACRODRENAGEM URBANA | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-26 | 2018-12-31 | 98200 | 0 | 0 | NÃO
2015 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 1027202 | 57 | NÃO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-23 | 2017-12-23 | 383077.5 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC | FORQUILHINHA | 1029446 | 42 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 | 245850 | 0 | 0 | NÃO
2014 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC | FORQUILHINHA | 1019269 | 62 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL E AQUISIÇÃOO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ABATE DE BOVINOS E SUÍNOS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC. | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-08-27 | 2016-08-26 | 390000 | 0 | 0 | SIM
2017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC | FORQUILHINHA | 1042648 | 5 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-09-04 | 2019-09-30 | 243750 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC | FORQUILHINHA | 1029448 | 83 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 | 245850 | 122925 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC | FORQUILHINHA | 1029445 | 27 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 | 245850 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1036579 | 51 | SIM | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O MUSEU DO FERROVIÁRIO ANSELMO CARGNIM NO MUNICÍPIO DE IÇARA | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-06-30 | 195000 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1030711 | 8 | SIM | AQUISIÇÃO DE SEMAFORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2018-06-30 | 98200 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1028849 | 86 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IÇARA - SC | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-16 | 2018-02-16 | 243750 | 0 | 0 | NÃO
2011 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 370400 | 51 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ICARA. | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUAÇÃO NORMAL | NORMAL | 90.56 | 2011-12-27 | 2017-12-31 | 770020 | 697330.11 | 697330.11 | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1032089 | 10 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ROTA AÇORIANA NO MUNICÍPIO DE IÇARA ETAPA 3. | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-16 | 2018-02-16 | 621149.1 | 0 | 0 | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1022100 | 40 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO TRABALHO. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.4544 | 2014-12-17 | 2017-12-31 | 2750000 | 0 | 0 | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1013928 | 92 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 52.1685 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 487500 | 390000 | 390000 | NÃO
2017 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1040171 | 57 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA ROTA AÇORIANA NO MUNICÍPIO DE IÇARA 5 ETAPA. | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-09-14 | 2019-12-31 | 487500 | 0 | 0 | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1012584 | 71 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A 6 LAGOAS E PRAIAS DO RINCÃO E BARRA VELHA. | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 89.6513 | 2013-12-31 | 2018-06-25 | 1380000 | 1237187.94 | 1230686.89 | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC | LAURO MULLER | 1014426 | 59 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUA | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 63.311 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 245850 | 196680 | 122925 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC | LAURO MULLER | 1030327 | 53 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUA | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2018-12-31 | 245850 | 0 | 0 | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC | MORRO DA FUMACA | 1023671 | 56 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 22.1606 | 2015-12-22 | 2018-02-28 | 245850 | 122925 | 69256.78 | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC | MORRO DA FUMACA | 1023683 | 9 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-22 | 2018-02-28 | 295300 | 147650 | 0 | NÃO
2014 | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - SC | NOVA VENEZA | 1015132 | 20 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 79.414 | 2014-08-25 | 2017-12-31 | 243750 | 121875 | 121875 | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - SC | NOVA VENEZA | 1015774 | 39 | NÃO | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA PARA PEDESTRES SOBRE O RIO MÃE LUZIA E AMPLIACÃO DA PRAÇA HUMBERTO BORTOLUZZI COM O ESTREITAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA VIA PÚBLICA. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 79.5669 | 2014-08-25 | 2017-12-31 | 390000 | 195000 | 195000 | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - SC | NOVA VENEZA | 1035297 | 58 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO DE ENTRADA NO DISTRITO DE CARAVAGGIO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC. | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-12-31 | 243750 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - SC | NOVA VENEZA | 1035360 | 94 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS URBANAS NO BAIRRO BORTOLOTTO MUNICIPIO DE NOVA VENEZA/SC | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-28 | 2018-12-31 | 333551.55 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - SC | NOVA VENEZA | 1030348 | 96 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE O RIO MÃE LUZIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC. | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-12-31 | 295300 | 0 | 0 | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | MUNICIPIO DE ORLEANS - SC | ORLEANS | 1037258 | 55 | NÃO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 | 450000 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE ORLEANS - SC | ORLEANS | 1030174 | 97 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2018-06-30 | 245850 | 122925 | 0 | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE ORLEANS - SC | ORLEANS | 1016922 | 93 | NÃO | CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO COM CENTRO DE INFORMAÇÕES AO TURISTA NA RUA PROFESSOR MAYA. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-09-24 | 2018-08-30 | 285675 | 142837.5 | 0 | SIM
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC | SIDEROPOLIS | 1029416 | 10 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-07 | 2018-12-30 | 245850 | 0 | 0 | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC | SIDEROPOLIS | 1024683 | 13 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 28.3692 | 2015-12-18 | 2017-12-17 | 295300 | 147650 | 134637.54 | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE TREVISO - SC | TREVISO | 1030890 | 82 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MIRANTE PÚBLICO NA LOCALIDADE DE MORRO SÃO PEDRO - 1 ETAPA. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-12-30 | 243750 | 121875 | 0 | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1018688 | 42 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO URBANA DA RUA DOMINGOS BEZ BATTI, NO LOTEAMENTO CAROL EM URUSSANGA-SC. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 62.2748 | 2014-11-24 | 2017-12-29 | 245850 | 196680 | 153008.43 | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1030884 | 58 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-10-17 | 2018-10-17 | 243750 | 0 | 0 | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1030686 | 60 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS TURÍSTICAS, NO BAIRRO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-10-17 | 2018-10-17 | 243750 | 0 | 0 | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1013291 | 67 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 54.0582 | 2013-12-31 | 2018-06-28 | 292500 | 234000 | 146250 | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1013335 | 18 | NÃO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANITA GARIBALDI, NO CENTRO HISTÓRICO DE URUSSANGA-SC. | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.1218 | 2013-12-31 | 2017-12-30 | 668850 | 334425 | 306637.42 | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1023175 | 30 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 45.152 | 2015-12-14 | 2017-12-13 | 295300 | 236240 | 182008.26 | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1023176 | 56 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE URUSSANGA-SC. | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 20.5801 | 2015-12-15 | 2017-12-14 | 245850 | 122925 | 85604.28 | NÃO