## Plan1
DADOS_CADASTRAIS_FISICO_FINANCEIRO
ANO_ULTIMO_ORÇAMENTO | GESTOR | UF | TOMADOR | MUNICIPIO | OPERACAO | DV | SICONV | CONVENIO_SIAFI | MAQUINA/EQUIPAMENTO | OBJETO | PORTARIA_507 | PORTARIA_524 | SIT_CONTRATO | SIT_CONTRATO_COMPLEMENTO | SIT_OBRA | %FISICO_OBRA | DT_ASSINATURA | DT_VIGENCIA | DT_AUT_INICIO_OBRA_CAIXA | VLR_REPASSE | VLR_LIBERADO | SALDO_A_LIBERAR | NECESSIDADE_FINANCEIRA | VLR_DESBLOQUEADO | RECEBIMENTO_PRESTACAO_CONTAS_CEF | BLOQUEADO_DEC_8407_RAP
2008 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 280463 | 3 | 0 | 641515 | NÃO | PAV RUA FRANCISCO T BORGES,FLARES MELO,LEONEL PORTO E OUTRAS | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | CONCLUIDA | 100 | 2008-12-30 | 2016-08-28 | 2009-12-17 | 493100 | 246550 | 246550 | 246550 | 205643.22 | 2017-02-01 | NÃO
2010 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI - SC | ANITA GARIBALDI | 347737 | 31 | 481772010 | 753702 | NÃO | PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI. | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | CONCLUIDA | 100 | 2010-12-30 | 2017-09-30 | 2012-06-29 | 196400 | 157120 | 39280 | 39280 | 156941.29 |  | NÃO
2010 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC | PAPANDUVA | 336007 | 79 | 489492010 | 745809 | NÃO | IMPLANTACAO DE PASSEIOS E SINALIZACAO DE TRANSITO NO MUNIC IPIO DE PAPANDUVA/SC | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 75.97 | 2010-08-20 | 2017-12-29 | 2011-12-22 | 290000 | 145000 | 145000 | 75313 | 145000 |  | NÃO
2010 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC | SAO JOAO BATISTA | 335954 | 24 | 794602010 | 745984 | NÃO | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA QUALIFICACAO DA MOBILIDADE URBANA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | PARALISADA | 2.24 | 2010-08-13 | 2018-05-30 | 2012-05-10 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2008 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA - SC | GAROPABA | 265876 | 88 | 0 | 643971 | NÃO | PASSARELA TURISTICA NA OFICINA LITICA,COSTAO DA PRAIA DA VIGIA E PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 68.25 | 2008-09-10 | 2017-12-30 | 2010-06-30 | 1950000 | 1090245 | 859755 | 240630 | 1090245 |  | NÃO
2009 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FREI ROGERIO - SC | FREI ROGERIO | 313733 | 71 | 909532009 | 719596 | NÃO | PAVIMENTACAO COM LAJOTAS E SINALIZACAO RUA SAO FRANCISCO | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | PARALISADA | 33.72 | 2009-12-31 | 2018-07-31 | 2011-06-28 | 110000 | 55000 | 55000 | 0 | 33911.73 |  | NÃO
2009 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL - SC | SAO CRISTOVAO DO SUL | 309654 | 40 | 337692009 | 710999 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO RUA MANOEL DE QUADRA | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | ATRASADA | 54.9 | 2009-12-31 | 2017-10-31 | 2011-09-06 | 98200 | 78560 | 19640 | 0 | 45698.46 |  | NÃO
2009 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOSE - SC | SAO JOSE | 312926 | 82 | 1343022009 | 729479 | NÃO | PROJETO EXECUTIVO, PAVIMENTACAO, DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE. | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | ATRASADA | 68.81 | 2009-12-31 | 2018-01-30 | 2011-06-30 | 5058324 | 3480632.74 | 1577691.26 | 0 | 3311706.65 |  | NÃO
2009 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC | ABELARDO LUZ | 309316 | 44 | 983842009 | 723800 | NÃO | PAVIMENTACAO DA RUA RENATO BIGININI | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | CONCLUIDA | 100 | 2009-12-28 | 2017-12-31 | 2010-11-11 | 146250 | 73125 | 73125 | 73125 | 72219.11 |  | NÃO
2010 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC | JOINVILLE | 333049 | 9 | 241522010 | 741730 | NÃO | IMPLANTACAO DE CICLOFAIXAS E BICICLETARIOS NAS VIAS ALIMENTADORAS E TERMINAIS DE ONIBUS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPOR | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NAO INICIADA | 0 | 2010-12-29 | 2017-12-30 |  | 493100 | 246550 | 246550 | 0 | 0 |  | NÃO
2010 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC | PAPANDUVA | 333443 | 81 | 434352010 | 742561 | NÃO | PAVIMENTACAO EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | ATRASADA | 76.89 | 2010-07-13 | 2017-12-29 | 2011-12-27 | 987600 | 734280.6 | 253319.4 | 25085.04 | 727433.82 |  | NÃO
2010 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE LONTRAS - SC | LONTRAS | 334838 | 79 | 168162010 | 744220 | NÃO | CONSTRUCAO DE 2 ACADEMIAS AO AR LIVRE : SALTO DO PILAO E RIACHUELO | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | ATRASADA | 15.87 | 2010-12-24 | 2017-12-31 | 2015-10-28 | 97500 | 48750 | 48750 | 0 | 9533.94 |  | NÃO
2010 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC | JOINVILLE | 324012 | 87 | 359952010 | 733531 | NÃO | REVITALIZACAO DO MERCADO MUNICIPAL DE JOINVILLE, MUSEU DE ARTES DE JOINVILLE, MUSEU CASA FRITZ ALT, MUSEU NACIONAL DE IM | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | ATRASADA | 89.57 | 2010-11-09 | 2017-12-30 | 2011-12-29 | 731250 | 585000 | 146250 | 69980.63 | 585000 |  | NÃO
2011 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IBIAM - SC | IBIAM | 372914 | 2 | 201452011 | 766599 | NÃO | CONSTRUCAO DE PASSEIOS PARA ACESSIBILIDADE URBANA NA AVENIDA 20 DE JULHO NO CENTRO DE IBIAM/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 65.74 | 2011-12-30 | 2018-03-30 | 2013-02-21 | 98200 | 78560 | 19640 | 0 | 49100 |  | NÃO
2011 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 370400 | 51 | 367122011 | 763326 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ICARA. | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 90.56 | 2011-12-27 | 2017-12-31 | 2013-06-28 | 770020 | 697330.11 | 72689.89 | 0 | 697330.11 |  | NÃO
2011 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC | SIDEROPOLIS | 375360 | 86 | 566062011 | 768908 | NÃO | RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NAO INICIADA | 0 | 2011-12-30 | 2013-11-27 | 2013-06-28 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 | 2015-10-23 | NÃO
2011 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA - SC | ILHOTA | 369446 | 79 | 540142011 | 761064 | NÃO | IMPLANTACAO DO CALCADAO CENTRAL - PARTE 2 | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | ATRASADA | 61.94 | 2011-12-30 | 2017-06-30 | 2013-06-28 | 493100 | 394480 | 98620 | 0 | 222698.74 |  | NÃO
2011 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC | JAGUARUNA | 371512 | 23 | 559862011 | 765017 | NÃO | CONSTRUCAO DE PRACA ESPORTIVA PARA O MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC | SIM | NÃO | SOB LIMINAR | 11-LIMINAR JUDICIAL - RESTRICAO CADASTRAL | PARALISADA | 27.13 | 2012-01-12 | 2017-12-30 | 2013-03-11 | 195000 | 97500 | 97500 | 0 | 52899.74 |  | NÃO
2010 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE BARRA DO SUL - SC | BALNEARIO BARRA DO SUL | 324674 | 92 | 91282010 | 734207 | NÃO | URBANIZACAO E REVITALIZACAO DA ORLA MARITIMA TURISTICA. | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 91.3 | 2010-11-08 | 2017-12-30 | 2011-12-27 | 585000 | 496586 | 88414 | 37519 | 508546.62 |  | NÃO
2010 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA - SC | ILHOTA | 348155 | 25 | 784232010 | 755313 | NÃO | REURBANIZACAO RUAS LEOBERTO LEAL, ANGELO TRES E MODESTO VARGAS E IMPLANTACAO DOIS PORTICOS TURISTICOS NA RODOVIA SC-470. | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | ATRASADA | 87.58 | 2010-12-31 | 2017-12-31 | 2012-06-28 | 1950000 | 1615770 | 334230 | 92040 | 1584870.11 |  | NÃO
2010 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL - SC | SAO FRANCISCO DO SUL | 334875 | 38 | 354372010 | 744266 | NÃO | CONSTRUCAO DO PIER PARA ATRACACAO DE NAVIOS DE PASSAGEIROS NO PORTAL TURISTICO DO CENTRO HISTORICO - ETAPA 1 | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | ATRASADA | 40.75 | 2010-11-22 | 2017-12-30 | 2011-12-26 | 1950000 | 762450 | 1187550 | 32175 | 733832.37 |  | NÃO
2011 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CHAPECO - SC | CHAPECO | 369490 | 20 | 236082011 | 761764 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS DOS BAIRROS: SAO PEDRO, VILA ZONTA E VILA BETINHO DO MUNICIPIO DE CHAPECO. | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | CONCLUIDA | 100 | 2011-12-30 | 2018-06-30 | 2012-06-29 | 1950000 | 1544595 | 405405 | 405405 | 1544595 |  | NÃO
2011 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC | PORTO BELO | 371739 | 51 | 715852011 | 765222 | NÃO | REURBANIZACAO DA PRACA DA BANDEIRA, NO CENTRO DE PORTO BELO - SC | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 55.39 | 2011-12-30 | 2018-06-30 | 2012-12-13 | 1950000 | 539390 | 1410610 | 540715 | 386721.88 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ANITAPOLIS - SC | ANITAPOLIS | 1002078 | 26 | 209702012 | 780360 | NÃO | DRENAGEM URBANA E CALCAMENTO DE PARTE DA RUA GONCALVES JUNIOR E PARTE DAS RUAS DO RIO DO OURO. | SIM | NÃO | SOB LIMINAR | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - SOB LIMINAR - | CONCLUIDA | 100 | 2013-01-30 | 2017-12-31 | 2013-10-29 | 250795 | 200636 | 50159 | 50159 | 200636 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC | CURITIBANOS | 390837 | 49 | 224622012 | 773433 | NÃO | URBANIZACAO E REVITALIZACAO DA AV. DR. LEOBERTO LEAL CONFORME PROJETOS E PLANILHAS EM ANEXO. | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | ATRASADA | 98.83 | 2012-12-20 | 2017-12-31 | 2014-03-26 | 4102950 | 3669678.49 | 433271.51 | 385267 | 3669678.49 |  | NÃO
2011 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 366419 | 81 | 232532011 | 758526 | NÃO | ACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRA DE PAVIMENTACAO URBANA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA CANOINHAS | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | PARALISADA | 46.08 | 2011-12-21 | 2017-12-31 | 2013-06-25 | 196400 | 157120 | 39280 | 0 | 90493.68 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE BIGUACU - SC | BIGUACU | 386339 | 34 | 246952012 | 770048 | NÃO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE BIGUACU/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 27.45 | 2012-12-31 | 2018-02-28 | 2015-10-27 | 682500 | 341250 | 341250 | 0 | 187356.08 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC | BRACO DO NORTE | 386337 | 16 | 255152012 | 770052 | NÃO | AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO ESTACIO MARTINS | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 12.49 | 2012-07-13 | 2018-06-30 | 2014-07-02 | 390000 | 195000 | 195000 | 0 | 161303.93 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 386336 | 2 | 255522012 | 770054 | NÃO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES EM CRICIUMA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 74.33 | 2012-06-26 | 2018-05-29 | 2014-02-03 | 780000 | 550212 | 229788 | 29562 | 545416.86 |  | NÃO
2009 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA - SC | ILHOTA | 306298 | 66 | 820022009 | 718996 | NÃO | DRENAGEM PAVIMENTACAO COM LAJOTAS SEXTAVADAS EM CONCRETO EM TRECHO DA RUA JOAO DOMINGOS PEREIRA - BAIRRO ILHOTINHA | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | ATRASADA | 83.78 | 2009-12-29 | 2017-12-31 | 2011-05-11 | 98200 | 49100 | 49100 | 33171.96 | 49100 |  | NÃO
2009 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC | PAPANDUVA | 310941 | 30 | 987482009 | 719781 | NÃO | IMPLANTACAO DE PASSEIOS E SINALIZACAO DE TRANSITO NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 88.5 | 2009-12-31 | 2017-12-29 | 2011-04-08 | 300000 | 240000 | 60000 | 25500 | 240000 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ITUPORANGA - SC | ITUPORANGA | 1001250 | 63 | 503192012 | 779274 | NÃO | URBANIZACAO E PAISAGISMO DO PARQUE DA CIDADE, BAIRRO JARDIM AMERICA - ITUPORANGA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 69.3188 | 2012-12-31 | 2017-12-30 | 2014-07-01 | 585000 | 292500 | 292500 | 175500 | 278374.85 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA DE SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | 1000107 | 39 | 473852012 | 776840 | NÃO | DUPLICACAO DE TRECHO DA RODOVIA (SC 403) QUE LIGA A SC 401 AO BALNEARIO DOS INGLESES, NO NORTE DA ILHA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 64.9669 | 2012-12-31 | 2017-06-30 | 2013-09-03 | 28000000 | 6000000 | 22000000 | 12191600 | 5814083.44 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC | BRUSQUE | 1003537 | 86 | 466842012 | 782249 | NÃO | IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO COM ACESSIBILIDADE NA RODOVIA ANTONIO HEIL - BRUSQUE SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2012-12-31 | 2018-02-28 | 2014-04-30 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 9052 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE - SC | HERVAL D'OESTE | 1003041 | 51 | 140172012 | 781713 | NÃO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ESTRADA MUNICIPAL SERRA ALTA (COMPREENDENDO DESDE O FINAL DO CALCAMENTO EXISTENTE ATE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 22.4515 | 2012-12-31 | 2017-12-31 | 2014-03-17 | 1482100 | 332753.68 | 1149346.32 | 0 | 316503.37 |  | NÃO
2009 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE IPUACU - SC | IPUACU | 304596 | 28 | 761682009 | 715103 | NÃO | REESTRUTURACAO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL DE IPUACU SC. | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | CONCLUIDA | 100 | 2009-12-24 | 2016-03-31 | 2011-06-29 | 97500 | 48750 | 48750 | 48750 | 28032.28 | 2015-08-05 | NÃO
2012 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA - SC | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 1000857 | 37 | 115382012 | 778335 | NÃO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 68.3556 | 2012-12-28 | 2017-12-30 | 2014-06-25 | 1462500 | 999765 | 462735 | 0 | 894980.4 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CAMPO ERE - SC | CAMPO ERE | 388482 | 26 | 219462012 | 772529 | NÃO | IMPLANTACAO DE UM GINASIO DE ESPORTES | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 22.72 | 2012-08-14 | 2018-05-14 | 2014-06-26 | 987600 | 224382.72 | 763217.28 | 0 | 101722.8 |  | NÃO
2010 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC | ARARANGUA | 348425 | 81 | 1084862010 | 755194 | NÃO | CONSTRUCAO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 2.35 | 2010-12-31 | 2013-12-30 | 2012-06-11 | 789800 | 18560.3 | 771239.7 | 0 | 0 | 2015-10-23 | NÃO
2010 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PENHA - SC | PENHA | 334679 | 57 | 273602010 | 742964 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO DE VIAS DO MUNICIPIO. | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | PARALISADA | 63.66 | 2010-12-24 | 2017-03-31 | 2011-12-23 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 196665.22 |  | NÃO
2011 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC | CAPIVARI DE BAIXO | 366467 | 70 | 428342011 | 758870 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NAO INICIADA | 0 | 2011-12-08 | 2013-12-19 |  | 98200 | 49100 | 49100 | 0 | 0 | 2015-10-23 | NÃO
2011 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC | ABELARDO LUZ | 369729 | 94 | 179632011 | 762035 | NÃO | RECUPERACAO E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTE VILSON KLEINUBING. | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | CONCLUIDA | 100 | 2011-12-27 | 2017-12-31 | 2012-11-05 | 250000 | 200000 | 50000 | 50000 | 125107.08 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC | CAPINZAL | 389858 | 89 | 291972012 | 772837 | NÃO | 0389858-89 - CONSTRUCAO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 23.7186 | 2012-11-13 | 2017-11-13 | 2014-07-03 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 52698.87 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA - SC | GAROPABA | 1000151 | 59 | 214222012 | 777467 | NÃO | IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUNICIPIO DE GAROPABA / SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 55.4272 | 2012-12-31 | 2017-12-31 | 2014-06-27 | 292500 | 234000 | 58500 | 0 | 85928.96 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | FLORIANOPOLIS | 1002221 | 69 | 460812012 | 780260 | NÃO | CONSTRUCAO DE 3 CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT S), SENDO UM EM CADA REGIAO TURISTICA DO ESTADO. OS QUAIS ESTARAO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 2.5641 | 2012-12-31 | 2018-06-30 | 2016-07-01 | 1170000 | 29999.97 | 1140000.03 | 0 | 28056.82 |  | NÃO
2011 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GRAVATAL - SC | GRAVATAL | 375034 | 22 | 714342011 | 768610 | NÃO | 1A ETAPA DA IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA E REVITALIZACAO EM RUAS E AVENIDAS DO BALN TERMAS GRAVATAL | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NORMAL | 99.31 | 2011-12-30 | 2017-12-30 | 2012-07-06 | 975000 | 756600 | 218400 | 211672.5 | 756290.54 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC | JOINVILLE | 1002193 | 53 | 418352012 | 780225 | NÃO | SINALIZACAO TURISTICA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE (SC) | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 22.1679 | 2012-12-31 | 2017-12-30 | 2017-01-23 | 1092000 | 18056.22 | 1073943.78 | 224040.18 | 18056.22 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC | ARARANGUA | 1005613 | 19 | 348312013 | 785598 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ARARANGUA-SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 54.1823 | 2013-11-06 | 2017-12-30 | 2015-11-24 | 592000 | 473600 | 118400 | 0 | 455850.89 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC | BOMBINHAS | 1004313 | 37 | 349622013 | 783489 | NÃO | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS DE BOMBINHAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 81.1231 | 2013-11-05 | 2017-11-30 | 2015-02-06 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 196680 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU - SC | CAMBORIU | 1009955 | 9 | 819982013 | 792806 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PARALEPIPEDO EXISTENTE . TRECHO DE 250,00 METROS LINEARESMELHORIAS DO TRANSPORTE PUBLICO | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 1.1855 | 2013-12-23 | 2018-03-31 | 2015-07-13 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CORUPA - SC | CORUPA | 1005619 | 41 | 332152013 | 785592 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA GUILHERME HAUFFE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 61.8762 | 2013-11-05 | 2017-11-30 | 2014-07-04 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 122925 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA - SC | GAROPABA | 1007542 | 29 | 330742013 | 788670 | NÃO | EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.0252 | 2013-11-05 | 2017-11-23 | 2015-09-23 | 493100 | 394480 | 98620 | 0 | 272274.95 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC | LAURO MULLER | 1014426 | 59 | 935272013 | 800526 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 63.311 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-07-08 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 122925 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO - SC | PINHEIRO PRETO | 1013729 | 77 | 922722013 | 799793 | NÃO | IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.489 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-04-27 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 122925 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC | RIO DO SUL | 1005280 | 31 | 332182013 | 784955 | NÃO | OBRA INTEGRADA DE REABILITACAO URBANA. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.5679 | 2013-12-27 | 2017-12-31 | 2015-06-11 | 888700 | 449326.72 | 439373.28 | 88.87 | 409298.15 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - SC | SAO DOMINGOS | 1013905 | 18 | 976302013 | 800160 | NÃO | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA ASFALTICA COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS PUBLICOS. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-03-11 | 1976600 | 1631088.34 | 345511.66 | 345511.66 | 1631088.36 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SEARA - SC | SEARA | 1005108 | 5 | 422942013 | 784530 | NÃO | CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL NA AREA URBANA DO MUNICIPIO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.8563 | 2013-11-04 | 2017-12-29 | 2015-12-04 | 295300 | 236240 | 59060 | 0 | 226482.75 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 1011124 | 19 | 707952013 | 794860 | NÃO | IMPLEMENTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS NECESSARIAS A EFETIVACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DE AS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 21.0034 | 2013-12-18 | 2017-12-31 | 2015-08-03 | 250000 | 125000 | 125000 | 0 | 52508.71 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE XAXIM - SC | XAXIM | 1007992 | 51 | 407672013 | 789695 | NÃO | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA,IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA E ADEQUACAO DE ESPACO URBANO E MOBILIARIO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 4.3402 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-09-24 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 80737.54 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE XAXIM - SC | XAXIM | 1009162 | 75 | 411722013 | 791478 | NÃO | OBRA INTEGRADA DE REABILITACAO URBANA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 39.5768 | 2013-12-18 | 2017-12-31 | 2015-11-25 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 89162.26 |  | NÃO
2013 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE OURO VERDE - SC | OURO VERDE | 1010341 | 8 | 817462013 | 793602 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.6986 | 2013-12-23 | 2017-12-31 | 2015-09-22 | 350000 | 280000 | 70000 | 0 | 215657.3 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE JOACABA - SC | JOACABA | 1001672 | 12 | 138772012 | 779912 | NÃO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE JOACABA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 48.0844 | 2012-12-31 | 2017-12-31 | 2014-06-27 | 1462500 | 703234.35 | 759265.65 | 0 | 540165.61 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CAMPO ERE - SC | CAMPO ERE | 387195 | 27 | 147392012 | 770694 | NÃO | 0387195-27 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHOS DA RUA RIO DE JANEIRO E DA AVENIDA BANDEIRANTES | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2012-08-14 | 2018-06-30 | 2013-10-24 | 1250000 | 1127500 | 122500 | 122500 | 1082586.9 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - SC | PEDRAS GRANDES | 1000219 | 8 | 439032012 | 777528 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA GERAL RIBEIRAO D'AREIA, MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES SC. | SIM | NÃO | SOB LIMINAR | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - SOB LIMINAR - | PARALISADA | 95.4913 | 2013-02-05 | 2017-12-31 | 2014-05-29 | 945750 | 840255.37 | 105494.63 | 62841.31 | 813110.63 |  | NÃO
2012 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE VIDEIRA - SC | VIDEIRA | 389848 | 52 | 347292012 | 772858 | NÃO | 0389848-52 - REVITALIZACAO DO PARQUE DA UVA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 20.7631 | 2012-10-31 | 2017-12-27 | 2014-07-02 | 975000 | 202440.23 | 772559.77 | 0 | 173213.16 |  | NÃO
2013 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC | ABELARDO LUZ | 1012687 | 63 | 925522013 | 795115 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - AMPLIACAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSO - CCI | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 51.8936 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-09-22 | 350000 | 280000 | 70000 | 0 | 175000 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC | JAGUARUNA | 1004698 | 95 | 313432013 | 784010 | NÃO | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO E LOGISTICA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE JAGUARUNA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2013-11-06 | 2017-09-30 |  | 292500 | 146250 | 146250 | 0 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO - SC | BENEDITO NOVO | 1005624 | 48 | 327612013 | 785587 | NÃO | PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 60.4331 | 2013-12-18 | 2018-04-30 | 2015-11-26 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 122925 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO - SC | BENEDITO NOVO | 1008334 | 17 | 326332013 | 789820 | NÃO | PAVIMENTACAO COM OBRA DE ARTE - PONTE, NO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2013-12-18 | 2016-03-31 | 2015-09-22 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE - SC | BOM JESUS DO OESTE | 1006037 | 1 | 454542013 | 786418 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 97.3066 | 2013-11-04 | 2017-11-30 | 2015-11-25 | 344750 | 275800 | 68950 | 68950 | 275800 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE DONA EMMA - SC | DONA EMMA | 1004320 | 87 | 346562013 | 783480 | NÃO | PAVIMENTACAO DE PARTE DA RUA DONA ANNA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 74.5623 | 2013-12-23 | 2017-12-31 | 2015-05-25 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 182255.88 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GRAVATAL - SC | GRAVATAL | 1013668 | 74 | 930002013 | 799904 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE GRAVATAL | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 45.5645 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-08-06 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 111884.4 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM - SC | NOVA ERECHIM | 1008107 | 12 | 364312013 | 789951 | NÃO | RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO MORADA DO SOL | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 80.4115 | 2013-12-27 | 2018-05-30 | 2015-04-28 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 112091.64 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC | SAO BENTO DO SUL | 1009071 | 48 | 592412013 | 791370 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 1.2892 | 2013-12-19 | 2018-06-30 | 2015-11-26 | 592000 | 296000 | 296000 | 0 | 89626.34 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC | ABELARDO LUZ | 1013904 | 82 | 976532013 | 800161 | NÃO | OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-11-11 | 987600 | 809673 | 177927 | 177927 | 654380.35 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ANGELINA - SC | ANGELINA | 1013711 | 91 | 925662013 | 799825 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ANGELINA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.8899 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-04-15 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 147894.75 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE AURORA - SC | AURORA | 1009857 | 24 | 753852013 | 792848 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE AURORA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 4.7153 | 2013-12-11 | 2017-12-31 | 2016-01-19 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 110117.86 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BARRA VELHA - SC | BARRA VELHA | 1013647 | 39 | 932362013 | 799766 | NÃO | PAVIMENTACAO DA RUA RAVACHE COM LAJOTAS SEXTAVADAS NO MUNCIPIO DE BARRA VELHA - SC | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-04-22 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 36845.45 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC | BRUSQUE | 1013909 | 99 | 976022013 | 800156 | NÃO | DUPLICACAO DOS TRECHOS MUNICIPALIZADOS 2 E 3 DA RODOVIA ANTONIO HEIL, NO MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 1.8825 | 2013-12-31 | 2017-10-30 | 2015-08-14 | 9888600 | 0 | 9888600 | 185905.68 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAMPO ERE - SC | CAMPO ERE | 1013908 | 74 | 976042013 | 800157 | NÃO | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ASFALTICA URBANA, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PARA CIRCULACAO DE PEDESTRES. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 63.241 | 2013-12-31 | 2018-06-30 | 2015-03-09 | 987600 | 544940.89 | 442659.11 | 79617.35 | 544940.89 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CONCORDIA - SC | CONCORDIA | 1013907 | 59 | 976232013 | 800158 | NÃO | DUPLICACAO DA RUA SENADOR ATTILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 15.9931 | 2013-12-31 | 2017-12-29 | 2015-08-14 | 3954600 | 632463.13 | 3322136.87 | 0 | 126731.9 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC | FLORIANOPOLIS | 1011139 | 30 | 684182013 | 794834 | NÃO | IMPLEMENTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS NECESSARIAS A EFETIVACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES URBANOS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. | SIM | NÃO | SOB LIMINAR | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - SOB LIMINAR - | PARALISADA | 49.7378 | 2014-01-02 | 2017-12-01 | 2015-02-20 | 314436.8 | 251549.44 | 62887.36 | 0 | 129150.13 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GRAVATAL - SC | GRAVATAL | 1013667 | 59 | 930122013 | 799905 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 1.0806 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-08-13 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 63199.87 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IMARUI - SC | IMARUI | 1005616 | 87 | 344962013 | 785595 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 45.133 | 2013-12-31 | 2017-12-30 | 2015-10-05 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 122925 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC | LUIZ ALVES | 1004464 | 28 | 347482013 | 784266 | NÃO | PAVIMENTACAO DE CALCADA COM ACESSIBILIDADE DE TRECHO DAS RUAS VEREADOR CRISOSTOMO GESSER E FRANCISCO SCHMITZ. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.4704 | 2013-11-29 | 2017-06-30 | 2015-11-24 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 41518.84 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC | NOVA TRENTO | 1006194 | 14 | 477192013 | 786726 | NÃO | REALIZAR PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUA NO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 47.0197 | 2013-11-05 | 2017-08-01 | 2015-12-10 | 295300 | 236240 | 59060 | 0 | 138849.24 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO - SC | PINHEIRO PRETO | 1007962 | 28 | 423032013 | 789741 | NÃO | PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 51.3946 | 2013-12-20 | 2017-12-31 | 2015-04-27 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 146744.82 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC | PORTO UNIAO | 1013906 | 33 | 976262013 | 800159 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2013-12-30 | 2018-05-30 | 2015-06-03 | 493100 | 246550 | 246550 | 246550 | 246550 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SUL BRASIL - SC | SUL BRASIL | 1012117 | 87 | 559502013 | 798026 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SUL BRASIL. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 66.6586 | 2013-12-30 | 2018-05-30 | 2015-04-28 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 163962.03 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SUL BRASIL - SC | SUL BRASIL | 1013630 | 79 | 933502013 | 799821 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SUL BRASIL. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 51.8685 | 2013-12-31 | 2018-05-30 | 2015-04-28 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 122925 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 1009869 | 79 | 718932013 | 792817 | NÃO | PAVIMENTACAO URBANA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOAO MANUEL SARDA TRECHO II | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 75.65 | 2013-12-11 | 2017-12-31 | 2015-12-14 | 245850 | 122925 | 122925 | 73755 | 122925 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO - SC | TUBARAO | 1007877 | 24 | 481462013 | 789656 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 81.8567 | 2013-12-18 | 2017-10-30 | 2015-09-10 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 188304.02 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE WITMASUM - SC | WITMARSUM | 1012123 | 8 | 548622013 | 797708 | NÃO | PAVIMENTACAO EM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO E SINALIZACAO VIARIA DA RUA ERICH KLITZKE, TRECHO DA RUA VALENTIM ESSER E | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 52.1733 | 2013-12-31 | 2018-04-30 | 2015-05-22 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 151971.72 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | ASSOCIACAO HABITACIONAL BRASIL CIDADAO SC | CANELINHA | 327341 | 36 | 256992010 | 736464 | NÃO | ASSISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTACAO DE CURSOS PRATICOS DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL E A CONSTRUCAO | NÃO | NÃO | TCE | 40-TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS | PARALISADA | 2.99 | 2010-07-01 | 2015-12-30 | 2012-12-27 | 1111925 | 349935.83 | 761989.17 | 0 | 92998.04 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA - SC | ARROIO TRINTA | 1008064 | 86 | 379182013 | 789994 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.6987 | 2013-12-18 | 2017-09-30 | 2015-09-09 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 124642.99 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE BARRA DO SUL - SC | BALNEARIO BARRA DO SUL | 1007561 | 23 | 610602013 | 789010 | NÃO | REQUALIFICACAO URBANA E PAISAGISTICA DA ORLA TURISTICA DE BALNEARIO BARRA DO SUL | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 3.2402 | 2013-12-31 | 2018-06-30 | 2015-06-03 | 585000 | 292500 | 292500 | 0 | 240117.91 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC | BRUSQUE | 1004107 | 76 | 292672013 | 783255 | NÃO | REURBANIZACAO DA RUA SAO PEDRO - VILA GERMANICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 15.3148 | 2013-11-05 | 2018-06-30 | 2015-11-24 | 536250 | 268125 | 268125 | 0 | 82126.08 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC | CHAPADAO DO LAGEADO | 1004068 | 30 | 386642013 | 783208 | NÃO | CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO E DE UM POSTO DE INFORMACOES TURISTICAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 2.8904 | 2013-12-16 | 2017-08-31 | 2015-12-16 | 335000 | 167500 | 167500 | 0 | 31746.76 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1012584 | 71 | 149962013 | 799572 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A 6 LAGOAS E PRAIAS DO RINCÃO E BARRA VELHA. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 89.6513 | 2013-12-31 | 2018-06-25 | 2015-04-27 | 1380000 | 1237187.94 | 142812.06 | 0 | 1230686.89 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1013928 | 92 | 673252013 | 800202 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 52.1685 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-04-27 | 487500 | 390000 | 97500 | 0 | 390000 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC | RIO DO SUL | 1013337 | 59 | 88342013 | 799266 | NÃO | CRIACAO DO PARQUE ECOLOGICO FAROL | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 74.9902 | 2013-12-31 | 2018-08-30 | 2015-06-11 | 386000 | 308800 | 77200 | 0 | 287198.74 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC | RIO DO SUL | 1014349 | 16 | 854732013 | 800674 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 28.2737 | 2013-12-31 | 2018-08-30 | 2015-05-27 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 90833.55 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - SC | SAO DOMINGOS | 1013934 | 13 | 84582013 | 800223 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-05-13 | 682500 | 546000 | 136500 | 136500 | 546000 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL - SC | SAO FRANCISCO DO SUL | 1012641 | 94 | 64332013 | 798908 | NÃO | SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 38.9637 | 2013-12-31 | 2017-12-30 | 2015-10-20 | 252153.51 | 126076.76 | 126076.75 | 0 | 126076.76 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1006130 | 70 | 162052013 | 786547 | NÃO | ADEQUAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA EM SÃO JOAQUIM. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 38.0165 | 2013-12-27 | 2018-08-30 | 2016-05-10 | 250000 | 125000 | 125000 | 0 | 95041.33 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1011640 | 65 | 149982013 | 795822 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - ADEQUAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO RIBEIRO. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 58.7154 | 2013-12-31 | 2018-06-27 | 2015-10-26 | 292500 | 234000 | 58500 | 0 | 154923.71 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - SC | SAO MARTINHO | 1012642 | 18 | 152572013 | 798917 | NÃO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE VARGEM DE CEDRO | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 55.3567 | 2013-12-31 | 2017-12-30 | 2015-06-10 | 341040 | 272832 | 68208 | 0 | 98524.07 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SOMBRIO - SC | SOMBRIO | 1012435 | 29 | 169942013 | 798009 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO TURÍSTICA DO CIRCUITO CULTURAL RELIGIOSO TURÍSTICO DE SOMBRIO. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 99.4245 | 2013-12-30 | 2017-12-30 | 2015-06-10 | 2288778.82 | 1195566.5 | 1093212.32 | 1079937.4 | 1195566.49 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BOM JESUS - SC | BOM JESUS | 1009858 | 49 | 750152013 | 792862 | NÃO | OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE BOM JESUS SC. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 75.9048 | 2013-12-30 | 2017-12-31 | 2015-05-08 | 245850 | 122925 | 122925 | 73755 | 122925 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC | CAXAMBU DO SUL | 1004005 | 10 | 325042013 | 783109 | NÃO | PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 40.996 | 2013-11-06 | 2017-12-31 | 2015-09-11 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 118882.23 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA - SC | GAROPABA | 1007531 | 91 | 666092013 | 788688 | NÃO | EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 45.2626 | 2013-11-05 | 2018-06-22 | 2015-09-22 | 493100 | 394480 | 98620 | 0 | 382125.84 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GRAO PARA - SC | GRAO PARA | 1010830 | 87 | 701722013 | 794650 | NÃO | IMPLEMENTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS NECESSARIAS A EFETIVACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DE AS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 48.9723 | 2013-12-19 | 2017-12-31 | 2015-12-30 | 135563.2 | 67781.6 | 67781.6 | 0 | 67753.57 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC | JAGUARUNA | 1006922 | 78 | 591072013 | 788186 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO, NO MUNICIPIO DE JAGUARUNA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.8236 | 2013-11-06 | 2017-11-30 | 2016-06-28 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 93654.14 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC | JOINVILLE | 1009091 | 67 | 579662013 | 791368 | NÃO | IMPLANTACAO DE ABRIGOS DE ONIBUS | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 33.7138 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-08-21 | 2223850 | 631115.29 | 1592734.71 | 118544.55 | 631115.29 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC | LUIZ ALVES | 1008192 | 93 | 329842013 | 790128 | NÃO | QUALIFICACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 52.2586 | 2013-12-31 | 2017-10-22 | 2015-02-06 | 295300 | 236240 | 59060 | 0 | 163835.33 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC | LUIZ ALVES | 1009087 | 85 | 610892013 | 791374 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA GERAL BRACO DO BUGRE NO MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 47.7185 | 2013-12-18 | 2017-05-25 | 2015-02-06 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 112291.75 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PAIAL - SC | PAIAL | 1013716 | 7 | 924182013 | 799813 | NÃO | CONSTRUCAO DE ASFALTAMENTO EM PARTES DA AVENIDA JULIO BENDER E CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO EM PARTES DA AVENIDA JULIO | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 31.9402 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-04-28 | 295300 | 147650 | 147650 | 0 | 86163.89 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - SC | SANTA CECILIA | 1011125 | 46 | 707352013 | 794859 | NÃO | IMPLEMENTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS NECESSARIAS A EFETIVACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DE AS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 56.7259 | 2013-12-26 | 2017-12-31 | 2015-08-17 | 250000 | 200000 | 50000 | 0 | 141818.7 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 1008127 | 30 | 355282013 | 789876 | NÃO | PAVIMENTACAO URBANA E DRENAGEM PLUVIAL | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 67.7608 | 2013-11-21 | 2017-12-31 | 2015-09-24 | 245850 | 122925 | 122925 | 73755 | 122925 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE XAVANTINA - SC | XAVANTINA | 1013910 | 15 | 975932013 | 800155 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA HILARIO RAVADELLI. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 89.4747 | 2013-12-31 | 2017-12-29 | 2015-04-27 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 196680 |  | NÃO
2014 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1021401 | 16 | 504492014 | 812616 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 9.6686 | 2014-12-31 | 2018-02-18 | 2016-07-01 | 450000 | 225000 | 225000 | 0 | 175091.69 |  | NÃO
2014 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1021349 | 9 | 511792014 | 812612 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 87.798 | 2014-12-26 | 2018-11-30 | 2016-07-01 | 350000 | 280000 | 70000 | 70000 | 280000 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC | FORQUILHINHA | 1019269 | 62 | 253882014 | 805470 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL E AQUISIÇÃOO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ABATE DE BOVINOS E SUÍNOS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-08-27 | 2016-08-26 |  | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 |  | SIM
2014 | MINISTERIO DA JUSTICA | SC | FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | JOINVILLE | 1005657 | 48 | 272013 | 785847 | NÃO | CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA FEMININA EM JOINVILLE/SC - 286 VAGAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 42.0381 | 2013-12-13 | 2017-12-13 | 2015-09-22 | 8580000 | 6006000 | 2574000 | 0 | 3592840.44 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | CRICIUMA | 1021235 | 91 | 515752014 | 812828 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 50.1572 | 2014-12-18 | 2017-12-17 | 2017-01-31 | 499999.36 | 250000 | 249999.36 | 149999.49 | 240644.26 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC | CAPIVARI DE BAIXO | 1007026 | 87 | 495482013 | 788585 | NÃO | CONSTRUCAO DE UMA PRACA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CACADOR (LOTEAMENTO CAMILA. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 55.3316 | 2013-12-26 | 2018-01-04 | 2015-07-01 | 487500 | 390000 | 97500 | 0 | 312274.02 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE PALMA SOLA - SC | PALMA SOLA | 1006214 | 57 | 521262013 | 786790 | NÃO | INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2013-11-05 | 2018-03-31 | 2015-12-28 | 650000 | 520000 | 130000 | 130000 | 454344.06 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC | PAPANDUVA | 1012748 | 66 | 894022013 | 798607 | SIM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.4105 | 2013-12-31 | 2017-09-27 | 2016-01-13 | 195000 | 156000 | 39000 | 0 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SC | SAO CARLOS | 1007077 | 53 | 373212013 | 788632 | NÃO | CONSTRUCAO DA 1A ETAPA DO GINASIO DE ESPORTES NO BAIRRO OLARIA. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 52.3991 | 2013-12-26 | 2018-06-26 | 2015-06-05 | 292500 | 146250 | 146250 | 87750 | 142911.44 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1007119 | 53 | 270762013 | 788533 | NÃO | IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL SUICO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.4592 | 2013-11-06 | 2018-06-30 | 2015-12-15 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 30604.08 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE TANGARA - SC | TANGARA | 1011813 | 37 | 803872013 | 796131 | NÃO | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 71.189 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-04-06 | 243750 | 195000 | 48750 | 0 | 137601.9 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC | ARARANGUA | 1011398 | 10 | 891352013 | 795617 | NÃO | CONSTRUCAO DE ARENA POLIESPORTIVA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 21.2469 | 2013-12-26 | 2017-12-27 | 2015-06-08 | 3120000 | 422760 | 2697240 | 240240 | 422760 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC | JOINVILLE | 1003764 | 82 | 51092013 | 782501 | NÃO | MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL ARENA JOINVILLE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 51.3843 | 2013-08-29 | 2018-08-30 | 2015-09-08 | 3932038.8 | 1717907.16 | 2214131.64 | 302374.38 | 1039237.86 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC | RIQUEZA | 1011818 | 44 | 758442013 | 796118 | NÃO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2013-12-23 | 2018-06-30 | 2015-02-04 | 243750 | 195000 | 48750 | 48750 | 190890 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - SC | SAO MIGUEL DO OESTE | 1011304 | 31 | 747032013 | 795142 | SIM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2013-12-19 | 2018-04-11 | 2016-07-01 | 97500 | 78000 | 19500 | 19500 | 53271.51 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BOTUVERA - SC | BOTUVERA | 1017314 | 0 | 256892014 | 803826 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA 09 DE JUNHO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 53.711 | 2014-09-08 | 2017-12-31 | 2016-07-01 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 134143.26 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CORUPA - SC | CORUPA | 1018736 | 77 | 297022014 | 806343 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TRECHO DA RUA A E RUAS B, C, D, E EM TODA A SUA EXTENSAO NO LOTEAMENTO HABITACIONAL BOMPLANDT. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 2.355 | 2014-12-08 | 2018-03-31 | 2016-07-01 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 5789.98 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ITUPORANGA - SC | ITUPORANGA | 1017204 | 72 | 323682014 | 809801 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ITUPORANGA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 57.1105 | 2014-07-30 | 2017-08-31 | 2015-11-16 | 413980 | 331184 | 82796 | 0 | 236426.31 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU - SC | PRESIDENTE NEREU | 1017289 | 62 | 269312014 | 809574 | NÃO | IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS (CALCADAS) NO CENTRO DE PRESIDENTE NEREU A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DO M | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.2595 | 2014-10-06 | 2018-03-29 | 2016-11-24 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 68847.6 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS - SC | RIO DAS ANTAS | 1016905 | 41 | 251412014 | 804280 | NÃO | PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA PRINCESA ISABEL, DISTRITO DE IPOMEIA NO MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 18.8599 | 2014-08-08 | 2018-03-31 | 2015-08-03 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 115369.41 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC | RIO DO SUL | 1015563 | 61 | 300182014 | 803320 | NÃO | CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO TABOAO E SANTA RITA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-08-13 | 2018-08-30 |  | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - SC | RIO DOS CEDROS | 1017116 | 12 | 223012014 | 804221 | NÃO | PAVIMETACAO E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL RCD 080 NO MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 81.8902 | 2014-09-05 | 2017-12-31 | 2016-06-28 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 159484.76 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC | SAO BENTO DO SUL | 1016603 | 34 | 345272014 | 803543 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 63.8103 | 2014-10-17 | 2018-06-30 | 2015-09-28 | 394200 | 315360 | 78840 | 0 | 251192.12 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1018128 | 71 | 322582014 | 805555 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA URBANAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 52.7679 | 2014-11-04 | 2018-08-04 | 2017-02-07 | 493100 | 246550 | 246550 | 147930 | 246550 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC | SCHROEDER | 1015655 | 23 | 275482014 | 803247 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM, RUA CARLOS ZERBIN NO MUNICIPIO DE SCHROEDER. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 82.9275 | 2014-11-27 | 2017-12-31 | 2016-07-01 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 133906.87 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TAIO - SC | TAIO | 1015734 | 93 | 302192014 | 803251 | NÃO | IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TAIO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 1.356 | 2014-08-18 | 2018-03-30 | 2016-11-22 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 3333.58 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TIJUCAS - SC | TIJUCAS | 1015558 | 64 | 318672014 | 803280 | NÃO | REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA HERCILIO LUZ, NO MUNICIPIO DE TIJUCAS/SC- ETAPA 2 | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-07-09 | 2017-12-29 | 2017-02-02 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE - SC | TIMBO GRANDE | 1016266 | 75 | 293562014 | 802989 | NÃO | CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA OSVALDINO NUNES DE OLIVEIRA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 91.4014 | 2014-11-18 | 2017-12-30 | 2016-01-11 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 196680 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1014550 | 87 | 225402014 | 801375 | NÃO | IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELA NO MUNICIPIO DE TURVO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 61.4508 | 2014-09-17 | 2017-11-30 | 2016-03-29 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 122925 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC | ARAQUARI | 1013308 | 41 | 978202013 | 799368 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL BARRA DO ITAPOCU E RUA MARINGÁ | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 28.9126 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2014-07-04 | 10725000 | 1758900 | 8966100 | 1341697.5 | 1918768.91 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - SC | BALNEARIO PICARRAS | 1012517 | 79 | 155232013 | 797998 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 80.502 | 2013-12-31 | 2018-06-30 | 2015-06-10 | 292500 | 234000 | 58500 | 58500 | 234000 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS - SC | CORONEL FREITAS | 1008825 | 47 | 324622013 | 790845 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA DA INTEGRACAO - 4A ETAPA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 80.739 | 2013-12-18 | 2017-12-31 | 2015-08-19 | 487500 | 243750 | 243750 | 243750 | 243750 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA - SC | GAROPABA | 1013293 | 6 | 117542013 | 799272 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - INSTALAÇÃO DE DECKS DE MADEIRA NOS ACESSOS DAS PRAIAS DE GAROPABA/SC. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 79.8351 | 2013-12-31 | 2018-06-22 | 2016-01-08 | 390000 | 312000 | 78000 | 0 | 308447.25 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ITAPEMA - SC | ITAPEMA | 1013941 | 63 | 323842013 | 800229 | NÃO | ADEQUAR, AMPLIAR E REVITALIZAR O PARQUE DE EXPOSICOES E RODEIO DO MUNICIPIO DE ITAPEMA - SC | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 51.005 | 2013-12-31 | 2017-11-30 | 2015-07-10 | 487500 | 243750 | 243750 | 146250 | 243750 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE LAGUNA - SC | LAGUNA | 1013890 | 74 | 112402013 | 800696 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO PEDRA DO FRADE | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2013-12-31 | 2017-12-30 |  | 1218750 | 243750 | 975000 | 0 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC | LUIZ ALVES | 1010776 | 30 | 153912013 | 794359 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 77.3585 | 2013-12-31 | 2017-09-22 | 2015-04-13 | 292500 | 234000 | 58500 | 0 | 226273.66 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE MIRIM DOCE - SC | MIRIM DOCE | 1011877 | 85 | 73282013 | 796373 | NÃO | CONSTRUCAO DA PONTE MOISES PERON SOBRE O RIO TAIOZINHO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MIRIM DOCE/SC, COM FINS DE PROMOCAO D | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 77.3407 | 2013-12-19 | 2017-10-31 | 2017-01-25 | 243750 | 121875 | 121875 | 73125 | 121875 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1013335 | 18 | 115202013 | 799269 | NÃO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANITA GARIBALDI, NO CENTRO HISTÓRICO DE URUSSANGA-SC. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.1218 | 2013-12-31 | 2017-12-30 | 2016-07-01 | 668850 | 334425 | 334425 | 0 | 306637.42 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC | PORTO UNIAO | 1021739 | 88 | 459812014 | 814107 | SIM | FORTALECIMENTO DA ORGANIZACAO DA CADEIA LEITE ATRAVES DA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LACTEOS PARA OS PROGRAMAS INSTITUCI | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-12-23 | 2018-03-31 |  | 274700.02 | 0 | 274700.02 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE POUSO REDONDO - SC | POUSO REDONDO | 1021383 | 14 | 505762014 | 812569 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.9824 | 2014-12-31 | 2017-11-30 | 2016-06-16 | 350000 | 280000 | 70000 | 0 | 204882.41 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | SC | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1022100 | 40 | 552162014 | 814052 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO TRABALHO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.4544 | 2014-12-17 | 2017-12-31 | 2015-12-29 | 2750000 | 0 | 2750000 | 12375 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | CONSORCIO INT.DE SANEAMENTO BASICO, MEIO AMBIENTE, ATENCAO A | LAGES | 1017729 | 13 | 314282014 | 806200 | NÃO | REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ORLA FLUVIAL DO RESERVATÓRIO DA BARRA GRANDE, NO RIO PELOTAS. | SIM | NÃO | SOB LIMINAR | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - SOB LIMINAR - | NAO INICIADA | 0 | 2014-12-29 | 2017-12-31 | 2017-08-02 | 828750 | 0 | 828750 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ANGELINA - SC | ANGELINA | 1018627 | 63 | 195322014 | 804587 | NÃO | CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS E DE APOIO AO TURISTA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.6839 | 2014-07-29 | 2018-12-31 | 2016-05-02 | 243750 | 195000 | 48750 | 0 | 121875 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA - SC | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 1015841 | 67 | 242002014 | 807999 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-10-09 | 2017-10-09 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | SIM
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ITUPORANGA - SC | ITUPORANGA | 1016098 | 6 | 101352014 | 801999 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 43.5767 | 2014-07-28 | 2017-08-31 | 2016-06-21 | 1500000 | 539728.5 | 960271.5 | 113971.5 | 539513.47 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - SC | NOVA VENEZA | 1015774 | 39 | 291452014 | 807571 | NÃO | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA PARA PEDESTRES SOBRE O RIO MÃE LUZIA E AMPLIACÃO DA PRAÇA HUMBERTO BORTOLUZZI COM O ESTREITAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA VIA PÚBLICA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 79.5669 | 2014-08-25 | 2017-12-31 | 2016-10-14 | 390000 | 195000 | 195000 | 117000 | 195000 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC | PINHALZINHO | 1015883 | 43 | 218952014 | 806521 | NÃO | CONSTRUCAO DE PARQUE URBANO NO MUNICIPIO DE PINHALZINHO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 31.111 | 2014-07-21 | 2018-07-21 | 2015-09-25 | 487500 | 243750 | 243750 | 0 | 141549.03 |  | NÃO
2015 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - SC | IPORA DO OESTE | 1026161 | 68 | 277722015 | 817343 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA - CC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 61.11 | 2015-12-28 | 2018-06-28 | 2017-01-16 | 450000 | 225000 | 225000 | 135000 | 221585.93 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER | SAO CARLOS | 1022031 | 73 | 535592014 | 814336 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 11.6121 | 2014-12-17 | 2017-12-17 | 2017-05-26 | 1500000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE IPIRA - SC | IPIRA | 1004037 | 83 | 350062013 | 783207 | NÃO | EXECUCAO DA 3A ETAPA DA CONSTRUCAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDY KLEIN MATZENBACHER. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 51.9377 | 2013-09-10 | 2018-03-31 | 2015-12-14 | 243750 | 121875 | 121875 | 73125 | 121875 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC | SANTA ROSA DE LIMA | 1010930 | 1 | 341982013 | 794464 | NÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDSON BEZ DE OLIVEIRA FILHO. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.4094 | 2013-12-26 | 2017-12-30 | 2015-06-10 | 450000 | 225000 | 225000 | 0 | 21100.96 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE SAO BERNADINO - SC | SAO BERNARDINO | 1012765 | 29 | 329372013 | 798553 | NÃO | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO-SC | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 54.9984 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-08-08 | 243750 | 121875 | 121875 | 73125 | 121875 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE BARRA DO SUL - SC | BALNEARIO BARRA DO SUL | 1012501 | 32 | 115582013 | 797944 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 22.0508 | 2013-12-31 | 2017-12-30 | 2014-07-04 | 4875000 | 1077375 | 3797625 | 0 | 1074909.67 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - SC | BELA VISTA DO TOLDO | 1005673 | 75 | 167522013 | 785696 | NÃO | CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NO ACESSO AO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 67.4897 | 2013-12-16 | 2017-12-30 | 2015-12-01 | 250000 | 200000 | 50000 | 0 | 167771.98 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1012841 | 33 | 348622013 | 798633 | NÃO | ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO TURISTICO PARA O PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAI/REGIAO DA NOVA RUSSIA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 61.653 | 2013-12-31 | 2018-06-30 | 2015-06-12 | 97500 | 48750 | 48750 | 29250 | 48750 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC | BRUSQUE | 1011213 | 5 | 788602013 | 794953 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.1374 | 2013-12-30 | 2018-06-30 | 2015-08-12 | 243750 | 195000 | 48750 | 0 | 121875 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC | BRUSQUE | 1013932 | 74 | 283472013 | 800191 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 26.6479 | 2013-12-31 | 2018-06-30 | 2015-07-06 | 487500 | 243750 | 243750 | 0 | 129908.7 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS - SC | CORONEL FREITAS | 1013253 | 61 | 971962013 | 799350 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA DA INTEGRACAO - 4A ETAPA. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 62.861 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-08-18 | 5850000 | 327600 | 5522400 | 3349710 | 327600 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE MODELO - SC | MODELO | 1013921 | 44 | 862782013 | 800209 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 53.8803 | 2013-12-31 | 2018-05-30 | 2015-05-13 | 975000 | 525332.93 | 449667.07 | 0 | 525119.09 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1013942 | 88 | 544732013 | 800199 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TURVO. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 76.8666 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-03-31 | 1462500 | 1213336.81 | 249163.19 | 0 | 1142839.88 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1013291 | 67 | 123172013 | 799279 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 54.0582 | 2013-12-31 | 2018-06-28 | 2015-04-22 | 292500 | 234000 | 58500 | 0 | 146250 |  | NÃO
2014 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC | PINHALZINHO | 1021387 | 6 | 505642014 | 812609 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 88.4865 | 2014-12-29 | 2017-09-29 | 2016-06-13 | 350000 | 175000 | 175000 | 175000 | 147893.2 |  | NÃO
2014 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE XAXIM - SC | XAXIM | 1021405 | 8 | 504372014 | 812595 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.8931 | 2014-12-29 | 2017-12-31 | 2016-06-13 | 350000 | 280000 | 70000 | 0 | 202842.79 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA | CACADOR | 1027996 | 83 | 444242015 | 825421 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-24 | 2018-06-11 |  | 5312765.7 | 100000 | 5212765.7 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM SC | SAO JOAQUIM | 1021276 | 53 | 528532014 | 812850 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-12-22 | 2017-10-30 |  | 1000000 | 100000 | 900000 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE AGROLANDIA - SC | AGROLANDIA | 1016858 | 32 | 212152014 | 804137 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ADELE BAUER 2O TRECHO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-08-27 | 2018-02-28 | 2017-01-05 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAIBI - SC | CAIBI | 1016785 | 85 | 251632014 | 804282 | NÃO | PAVIMENTACAO EM ASFALTO USINADO A QUENTE SOBRE CALCAMENTO EXISTENTE, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS URBANAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 66.1439 | 2014-07-18 | 2017-12-31 | 2015-11-20 | 305190 | 244152 | 61038 | 0 | 201852.67 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA - SC | ILHOTA | 1014584 | 99 | 67052014 | 801336 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ILHOTA - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 63.6254 | 2014-07-30 | 2018-02-28 | 2015-12-17 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 153266.73 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LAGES - SC | LAGES | 1017946 | 16 | 270422014 | 804532 | NÃO | RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 77.0792 | 2014-06-13 | 2017-12-31 | 2014-07-04 | 1527350 | 1177269.17 | 350080.83 | 12.21 | 1121658.62 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC | NOVA TRENTO | 1015674 | 14 | 268672014 | 803200 | NÃO | REALIZAR PAVIMENTACAO DE RUA NO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 62.2816 | 2014-06-20 | 2017-06-19 | 2015-12-08 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 153593.29 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE POUSO REDONDO - SC | POUSO REDONDO | 1017090 | 48 | 295092014 | 804270 | NÃO | PAVIMENTACAO DA RUA ITAJAI NO CENTRO, E DA RUA JOSE FRONZA NO DISTRITO DO ATERRADO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 83.6696 | 2014-11-19 | 2017-11-30 | 2016-11-30 | 245850 | 122925 | 122925 | 122925 | 122925 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - SC | SANTA CECILIA | 1017879 | 80 | 310982014 | 805526 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS SARGENTO JUVENAL DE SOUZA E MANOEL JOSE DE SOUZA, NA AREA CENTRAL DA CIDADE, E | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 67.9978 | 2014-09-15 | 2018-03-31 | 2016-06-28 | 245850 | 122925 | 122925 | 73755 | 122925 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL - SC | SAO CRISTOVAO DO SUL | 1017333 | 3 | 255932014 | 803811 | NÃO | PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO EM TRECHO DA RUA MAXIMINO ANTONIO DE MORAES E DE PARTE DA RUA FRANCIS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 75.6114 | 2014-11-24 | 2017-12-31 | 2016-06-28 | 245850 | 122925 | 122925 | 73755 | 122925 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO - SC | SAO JOSE DO CEDRO | 1015714 | 75 | 274942014 | 803099 | NÃO | PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS RUAS CATARINA DELLA FLORA, | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 52.7193 | 2014-07-15 | 2018-03-31 | 2016-06-29 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 185739.66 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO - SC | TUBARAO | 1018299 | 80 | 323472014 | 809630 | NÃO | AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA. | SIM | NÃO | SOB LIMINAR | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - SOB LIMINAR - | NAO INICIADA | 0 | 2015-02-12 | 2018-03-12 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - SC | BALNEARIO PICARRAS | 1016142 | 48 | 266752014 | 809191 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 67.7532 | 2014-12-22 | 2018-06-30 | 2016-06-29 | 245850 | 122925 | 122925 | 73755 | 102617.86 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1018033 | 53 | 281482014 | 805294 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, ESPECIFICAMENTE NA RUA PAUL HERMANN ROSENWASSER, BAIRRO VELHA GRAN | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 63.5524 | 2014-10-14 | 2017-12-30 | 2015-11-20 | 295300 | 236240 | 59060 | 0 | 217007.61 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CHAPECO - SC | CHAPECO | 1015449 | 46 | 273522014 | 809240 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DO ACESSO SC 484 AO CONJUNTO HABITACIONAL MONTE CASTELO, NO MUNICIPIO DE CHAPECO/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 49.1115 | 2014-08-20 | 2018-03-16 | 2015-06-10 | 987600 | 485025.17 | 502574.83 | 0 | 449683.04 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 1014553 | 41 | 229842014 | 801380 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CRICIUMA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 55.4916 | 2014-09-29 | 2018-09-28 | 2016-06-15 | 987600 | 548019.24 | 439580.76 | 0 | 299331.44 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FRAIBURGO - SC | FRAIBURGO | 1017131 | 23 | 220202014 | 804205 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DO BAIRRO SAO LUIZ. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2014-06-12 | 2018-06-12 | 2016-01-04 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 187606.25 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA - SC | ILHOTA | 1018370 | 90 | 261332014 | 809538 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ILHOTA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 64.6828 | 2014-07-30 | 2017-11-30 | 2016-11-22 | 295300 | 147650 | 147650 | 88590 | 147650 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC | JAGUARUNA | 1016381 | 0 | 277852014 | 809259 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIO/ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ALDO DUARTE SCHMITZ. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 56.4396 | 2014-11-05 | 2017-11-30 | 2016-03-11 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 143021.8 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC | SAO BENTO DO SUL | 1016496 | 46 | 236802014 | 803355 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 65.4667 | 2014-10-17 | 2018-06-30 | 2015-09-28 | 493100 | 394480 | 98620 | 0 | 322417.59 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TAIO - SC | TAIO | 1017162 | 72 | 302112014 | 804300 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS PIONEIROS WACHOLZ E ROBERTO WAGNER NO MUNICIPIO DE TAIO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.8309 | 2014-08-18 | 2017-09-30 | 2016-06-27 | 394200 | 197100 | 197100 | 0 | 164862.94 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 1016347 | 96 | 285212014 | 809325 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA BENEDITO CORDEIRO TRECHO ENTRE AS RUAS ERNESTO BISHOP E JOAO B. PACHECO DO BAIRR | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 56.0148 | 2014-12-31 | 2017-12-30 | 2016-06-28 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 122925 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 1017286 | 6 | 284032014 | 809758 | NÃO | PAVIMENTACAO EM LAJOTA E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS LEODARIO DA SILVA E DONALDO HAACK, NO DISTRITO DE SAO CRISTOVAO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 64.7276 | 2014-12-31 | 2017-12-30 | 2016-01-08 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 157229.55 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - SC | TREZE DE MAIO | 1016326 | 53 | 287852014 | 809348 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE NA CIDADE DE TREZE DE MAIO - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 1.5776 | 2014-10-27 | 2017-12-30 | 2016-11-17 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 100895.28 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - SC | TREZE DE MAIO | 1016335 | 41 | 286912014 | 803453 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE NA CIDADE DE TREZE DE MAIO - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 89.8469 | 2014-10-27 | 2017-09-30 | 2016-06-28 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 196680 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE URUBICI - SC | URUBICI | 1015482 | 36 | 215032014 | 809113 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA LOCALIDADE INVERNADOR SOBRE O RIO CANOAS, MUNICÍPIO DE URUBICI. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-10-27 | 2016-10-27 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | SIM
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1018688 | 42 | 210392014 | 806309 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO URBANA DA RUA DOMINGOS BEZ BATTI, NO LOTEAMENTO CAROL EM URUSSANGA-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 62.2748 | 2014-11-24 | 2017-12-29 | 2015-08-27 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 153008.43 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE XANXERE - SC | XANXERE | 1017221 | 34 | 318842014 | 809793 | NÃO | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE XANXERE - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 78.0558 | 2014-08-27 | 2018-06-30 | 2016-11-28 | 394200 | 197100 | 197100 | 118260 | 197100 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS - SC | ANTONIO CARLOS | 1011204 | 16 | 855592013 | 794966 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 51.6626 | 2013-12-18 | 2018-07-31 | 2015-10-01 | 269100 | 215280 | 53820 | 0 | 138994.28 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU - SC | CAMBORIU | 1012573 | 41 | 133942013 | 799569 | NÃO | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS QUE JA CONTAM COM DRENAGEM PLUVIAL PARA MELHORIAS DE ACESSO A APARELHOS TURISTICOS D | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 78.9504 | 2013-12-31 | 2018-02-28 | 2015-06-19 | 487500 | 390000 | 97500 | 0 | 190495.14 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | SECRETARIA DE ESTADO DA ASSIST SOCIAL TRAB E HABITACAO | FLORIANOPOLIS | 1022554 | 64 | 470272014 | 813539 | NÃO | MODERNIZACAO DE CENTRAIS DE RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-12-31 | 2019-05-31 |  | 2775784.34 | 853307.76 | 1922476.58 | 0 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC | CHAPADAO DO LAGEADO | 1004069 | 56 | 314222013 | 783192 | NÃO | CONSTRUCAO DE UM MIRANTE NO PARQUE ECOLOGICO CACHOEIRA RIO SALTINHO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 46.1998 | 2013-12-16 | 2017-09-29 | 2015-12-16 | 250000 | 125000 | 125000 | 0 | 64044.02 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - SC | CORREIA PINTO | 1009471 | 28 | 779782013 | 791914 | NÃO | REALIZAR MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICOES DE CORREIA PINTO. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 57.9361 | 2013-12-23 | 2017-12-30 | 2015-07-02 | 254475 | 203580 | 50895 | 0 | 127237.5 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC | DOUTOR PEDRINHO | 1012566 | 4 | 128582013 | 799567 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 70.0558 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2015-05-25 | 254800 | 203840 | 50960 | 0 | 178502.21 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GASPAR - SC | GASPAR | 1004011 | 32 | 316952013 | 783132 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO A ROTA DAS AGUAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 68.0934 | 2013-10-29 | 2017-10-31 | 2014-10-31 | 975000 | 663974.95 | 311025.05 | 0 | 551987.36 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE IBIRAMA - SC | IBIRAMA | 1010620 | 32 | 45092013 | 793946 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 50.4527 | 2013-12-24 | 2018-04-30 | 2015-08-20 | 390000 | 195000 | 195000 | 117000 | 173227.92 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC | JOINVILLE | 1004718 | 36 | 386372013 | 784170 | NÃO | REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTREVENTOS CAU HANSEN | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 18.3505 | 2013-09-13 | 2017-12-27 | 2015-09-08 | 2925000 | 278220.15 | 2646779.85 | 258517.35 | 238393.35 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA - SC | BALNEARIO GAIVOTA | 1024662 | 71 | 254902015 | 819309 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA AV. SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA-SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 11.905 | 2015-12-15 | 2017-12-15 | 2016-10-27 | 928260 | 110462.94 | 817797.06 | 0 | 109815.86 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1027802 | 89 | 509092015 | 825303 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BLUMENAU | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 5.9377 | 2015-12-29 | 2017-11-30 | 2017-06-23 | 1482100 | 0 | 1482100 | 88036.74 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC | BRACO DO NORTE | 1023240 | 15 | 230302015 | 819339 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 16.1756 | 2015-12-14 | 2017-12-14 | 2016-11-17 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - SC | CORREIA PINTO | 1025871 | 14 | 361702015 | 823123 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS DE CORREIA PINTO | SIM | NÃO | SOB LIMINAR | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - SOB LIMINAR - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-13 | 2018-05-13 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CORUPA - SC | CORUPA | 1024624 | 74 | 277842015 | 822216 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 14.8341 | 2015-12-18 | 2017-12-18 | 2016-11-22 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 36469.86 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC | CURITIBANOS | 1027385 | 21 | 504332015 | 824660 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E PASSEIO EM RUA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 33.518 | 2015-12-30 | 2018-05-31 | 2017-01-03 | 394200 | 197100 | 197100 | 0 | 132787.23 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IBIRAMA - SC | IBIRAMA | 1025651 | 57 | 353952015 | 818936 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 64.6741 | 2015-12-23 | 2018-03-31 | 2017-02-22 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 158941.09 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE INDAIAL - SC | INDAIAL | 1023984 | 80 | 263322015 | 819621 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE INDAIAL. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 85.134 | 2015-12-22 | 2017-09-30 | 2017-03-13 | 394200 | 315360 | 78840 | 78840 | 315360 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IPIRA - SC | IPIRA | 1025101 | 99 | 318412015 | 819994 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE IPIRA, SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-11-04 | 2018-05-04 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ITA - SC | ITA | 1024638 | 70 | 272062015 | 819892 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIA INSERIDA NA MALHA URBANA DO MUNICIPIO DE ITA - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-11-04 | 2018-05-04 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO - SC | JACINTO MACHADO | 1025261 | 79 | 307272015 | 822398 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO EM VIA URBANA DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 12.5309 | 2015-12-16 | 2017-12-31 | 2017-06-02 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 27917.05 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC | LUIZ ALVES | 1023717 | 47 | 263512015 | 819645 | NÃO | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIA URBANA EM LUIS ALVES - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 17.353 | 2015-12-11 | 2017-12-31 | 2017-06-01 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO - SC | MAJOR GERCINO | 1023688 | 16 | 248322015 | 820057 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-29 | 2019-07-08 | 2017-06-14 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC | MORRO DA FUMACA | 1023683 | 9 | 249692015 | 820123 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-22 | 2018-02-28 | 2017-07-18 | 295300 | 147650 | 147650 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC | NOVA TRENTO | 1023710 | 91 | 265432015 | 819695 | NÃO | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUA EM NOVA TRENTO/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-09 | 2017-10-04 | 2016-12-07 | 277794.7 | 138897.35 | 138897.35 | 0 | 17673.12 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC | PORTO UNIAO | 1024745 | 43 | 242572015 | 819809 | NÃO | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 48.2139 | 2015-11-04 | 2018-06-04 | 2016-12-29 | 243868.76 | 195095.01 | 48773.75 | 0 | 118633.75 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO - SC | PRESIDENTE GETULIO | 1024969 | 83 | 310202015 | 822403 | NÃO | PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL PARCIAL, PASSEIOS E SINALIZACAO VIARIA DAS RUAS: GERHARD | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.8415 | 2015-12-10 | 2018-05-31 | 2016-06-28 | 347840.62 | 173920.31 | 173920.31 | 0 | 133479.54 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - SC | RIO DOS CEDROS | 1025222 | 57 | 319312015 | 822414 | NÃO | SISTEMAS DE CIRCULACAO DE NAO MOTORIZADOS - MODALIDADE PASSEIOS PUBLICOS NA AVENIDA TIRADENTES V ETAPA, MUNICIPIO RIO DO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 52.4434 | 2015-12-14 | 2018-05-31 | 2017-01-04 | 344750 | 172375 | 172375 | 103425 | 172375 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - SC | SAO MIGUEL DO OESTE | 1023754 | 17 | 246652015 | 819968 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DA CIDADES DE SAO MIGUEL DO OESTE - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 56.493 | 2015-11-04 | 2018-05-04 | 2016-11-21 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 164279.15 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TANGARA - SC | TANGARA | 1027390 | 28 | 503792015 | 824801 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 21.9741 | 2015-12-30 | 2018-06-30 | 2017-01-09 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 45925.91 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TREZE TILIAS - SC | TREZE TILIAS | 1023226 | 29 | 232482015 | 819407 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-11-04 | 2017-12-31 | 2017-07-21 | 246096.1 | 122925 | 123171.1 | 123.05 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1023176 | 56 | 239162015 | 819711 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE URUSSANGA-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 20.5801 | 2015-12-15 | 2017-12-14 | 2016-11-17 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 50584.32 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE VARGEM - SC | VARGEM | 1025260 | 54 | 307702015 | 822400 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM FLUVIAL, GALERIA PRA ESGOTAMENTO SANITARIO E CALCADAS NA RUA VITORINO CHIOCHETTA NO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2015-12-23 | 2018-06-23 | 2017-01-02 | 245850 | 122925 | 122925 | 122925 | 95208.27 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE VARGEM BONITA - SC | VARGEM BONITA | 1023699 | 45 | 237342015 | 819612 | NÃO | PAVIMENTACAO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-11-04 | 2018-05-04 | 2017-07-18 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 35659.25 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC | PORTO BELO | 1004768 | 88 | 367742013 | 784156 | NÃO | CONSTRUCAO DE PORTICOS TURISTICOS NO MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 27.429 | 2013-12-24 | 2017-05-31 | 2015-08-12 | 292500 | 146250 | 146250 | 0 | 78399.96 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC | PORTO BELO | 1013254 | 86 | 970772013 | 799349 | NÃO | PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DA VIA TURISTICA DENOMINADA AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS - PRAIA DE PEREQUE | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 12.1437 | 2013-12-31 | 2018-06-30 | 2015-04-30 | 12675000 | 1039350.05 | 11635649.95 | 499394.95 | 1126667.7 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC | SAO BENTO DO SUL | 1012587 | 47 | 93852013 | 799559 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SERRA ALTA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 50.1168 | 2013-12-31 | 2018-06-30 | 2015-06-08 | 390000 | 312000 | 78000 | 0 | 144601.27 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TAIO - SC | TAIO | 1013334 | 82 | 115232013 | 799270 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 49.1191 | 2013-12-31 | 2017-09-30 | 2015-05-27 | 269100 | 134550 | 134550 | 0 | 134550 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CANELINHA - SC | CANELINHA | 1014704 | 56 | 207832014 | 806829 | NÃO | REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE NIVALDO LUIZ LAUS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 30.6212 | 2014-07-14 | 2017-08-14 | 2016-05-04 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 74639.19 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CHAPECO - SC | CHAPECO | 1014802 | 30 | 273552014 | 806923 | NÃO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE CHAPECO/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 47.062 | 2014-08-20 | 2017-12-31 | 2015-09-01 | 975000 | 458835 | 516165 | 0 | 458870.5 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1021754 | 90 | 237662014 | 814700 | NÃO | REESTRUTURACAO E REVITALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES ESTEFANO BECKER | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 24.4632 | 2014-12-26 | 2017-11-27 | 2016-06-03 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 75748.42 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO - SC | TUBARAO | 1021690 | 30 | 197682014 | 814680 | NÃO | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO. | SIM | NÃO | SOB LIMINAR | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - SOB LIMINAR - | NAO INICIADA | 0 | 2015-02-12 | 2018-03-12 |  | 431514.52 | 215757.26 | 215757.26 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC | SAO BENTO DO SUL | 1021393 | 28 | 504852014 | 812614 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 50.5123 | 2014-12-23 | 2017-12-29 | 2015-08-25 | 450000 | 225000 | 225000 | 135000 | 225000 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SAO SEBASTIAO | TREZE DE MAIO | 1021317 | 37 | 515272014 | 812960 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 93.5199 | 2014-12-19 | 2017-12-18 | 2017-02-01 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 117131.62 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | JOACABA | 1021018 | 98 | 474202014 | 811981 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 79.6489 | 2014-10-27 | 2017-10-29 | 2016-03-11 | 2500000 | 1361000 | 1139000 | 630250 | 941937.17 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE | JOINVILLE | 1020883 | 17 | 443022014 | 811497 | NÃO | AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-12-22 | 2018-12-31 |  | 4998740 | 200000 | 4798740 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL - SC | BOCAINA DO SUL | 1018567 | 85 | 341962014 | 800825 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 55.1147 | 2014-11-24 | 2017-12-31 | 2016-03-14 | 243750 | 195000 | 48750 | 0 | 121875 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GRAVATAL - SC | GRAVATAL | 1019727 | 92 | 76702014 | 806456 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- REVITALIZAÇÃO DAS RUAS HÉLIO AGOSTINELLI E TRECHO DA RUA JOSÉ AGOSTINELLI NO MUNICÍPIO GRAVATAL - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 62.6202 | 2014-09-24 | 2017-09-23 | 2015-12-21 | 500000 | 250000 | 250000 | 150000 | 249323.91 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ITA - SC | ITA | 1016977 | 51 | 241082014 | 809929 | NÃO | IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA 2A ETAPA DO MUNICIPIO DE ITA E CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 62.0538 | 2014-08-06 | 2017-12-29 | 2016-04-29 | 585000 | 468000 | 117000 | 0 | 284079.86 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1014441 | 60 | 82782014 | 800923 | NÃO | ADEQUAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA CEZÁRIO AMARANTE. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 29.0143 | 2014-11-04 | 2018-08-04 | 2016-03-16 | 392000 | 196000 | 196000 | 0 | 115866.12 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - SC | SAO MARTINHO | 1015798 | 49 | 271442014 | 809930 | NÃO | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NO CENTRO DE SÃO MARTINHO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 53.8479 | 2014-09-11 | 2017-09-10 | 2015-09-14 | 243750 | 195000 | 48750 | 0 | 148416.71 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - SC | NOVA VENEZA | 1015132 | 20 | 308072014 | 807122 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 79.414 | 2014-08-25 | 2017-12-31 | 2016-11-25 | 243750 | 121875 | 121875 | 73125 | 121875 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE AGRONOMICA - SC | AGRONOMICA | 1023437 | 99 | 69512015 | 817085 | NÃO | REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO(S) - PARTE 01 | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 78.0166 | 2015-11-16 | 2017-08-30 | 2016-12-20 | 250000 | 125000 | 125000 | 75000 | 100557.28 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ITAPEMA - SC | ITAPEMA | 1023095 | 33 | 2422015 | 816871 | NÃO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-14 | 2018-09-30 |  | 400000 | 0 | 400000 | 200000 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC | PINHALZINHO | 1024418 | 9 | 236002015 | 818621 | NÃO | IMPLANTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PISTA SKATE NA PRACA DO LAGO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-21 | 2018-12-21 | 2017-07-27 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE XANXERE - SC | XANXERE | 1026348 | 35 | 358542015 | 825264 | NÃO | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE XANXERE - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-30 | 2018-06-30 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BANDEIRANTE - SC | BANDEIRANTE | 1015885 | 96 | 217812014 | 808001 | NÃO | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL ESQUINA COM A RUA QUERINO SCARAVONATTI, CENTRO, BANDEIRANTE S | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 67.895 | 2014-07-16 | 2017-12-31 | 2015-12-01 | 243750 | 195000 | 48750 | 0 | 156297.17 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC | CURITIBANOS | 1022011 | 55 | 68562014 | 814293 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-12-31 | 2018-03-31 | 2016-07-01 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 83276.02 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1026964 | 95 | 161262015 | 822717 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA PRAIA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-23 | 2017-12-23 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1026136 | 41 | 358262015 | 820983 | NÃO | CONSTRUCAO DE UM MIRANTE PUBLICO NA COMUNIDADE DE CALHEIROS,GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-29 | 2018-05-25 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE IMARUI - SC | IMARUI | 1024037 | 22 | 275802015 | 822684 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL - RODOVIA ESTADUAL SC - 436 1 ETAPA, NA COMUNIDADE DE ARATINGAÚBA, IMARUÍ/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 16.9342 | 2015-12-24 | 2017-12-31 | 2017-06-01 | 460312.13 | 230156.07 | 230156.06 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE IPIRA - SC | IPIRA | 1023530 | 79 | 246502015 | 820340 | NÃO | CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIUSO, LOCALIZADO NA RUA DANIEL HOSTIN, BAIRRO DOS ESTUDANTES, NO MUNICIPIO DE IPIRA - SC - 2A E | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 39.1553 | 2015-11-04 | 2018-05-04 | 2016-12-29 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 82200.27 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE MODELO - SC | MODELO | 1025081 | 57 | 309292015 | 821069 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, DA ESTRADA DE MODELO A LINHA SALETE - MODELO SC ETAPA: CONCLUSAO DAS OBRAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 3.1245 | 2015-11-17 | 2017-11-17 | 2016-06-20 | 1950000 | 93018.9 | 1856981.1 | 0 | 47082.68 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC | SANTA ROSA DE LIMA | 1024765 | 63 | 269662015 | 820269 | NÃO | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-18 | 2017-12-17 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - SC | SAO MARTINHO | 1027946 | 31 | 156312015 | 825582 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DE ACESSO A PRAÇA DA COMUNIDADE DE VARGEM DO CEDRO NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 1.319 | 2015-12-29 | 2017-12-28 | 2016-12-21 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 3321.25 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TAIO - SC | TAIO | 1024049 | 77 | 241002015 | 820347 | NÃO | REESTRUTURACAO DA PRACA JOAO MACHADO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TAIO/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 1.8111 | 2015-12-21 | 2017-09-30 | 2017-06-09 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO - SC | TUBARAO | 1023511 | 76 | 240382015 | 820339 | NÃO | REVITALIZAÇÃO DA CASA HUBERTO ROLDEN, LOCALIZADA NA AVENIDA MARCOLINO MARINS CABRAL, CENTRO - TUBARÃO/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-17 | 2017-12-16 | 2017-08-21 | 292500 | 146250 | 146250 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1022797 | 16 | 20422015 | 816341 | NÃO | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PREFEITO IRES OLIVO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 51.5591 | 2015-06-23 | 2018-02-23 | 2017-03-22 | 487500 | 243750 | 243750 | 146250 | 243750 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC | FLORIANOPOLIS | 1016996 | 54 | 203792014 | 805849 | NÃO | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO PARQUE MUNICIPAL DA GALHETA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-07-04 | 2017-12-30 | 2017-07-20 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | SIM
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PALMEIRA - SC | PALMEIRA | 1020959 | 32 | 490132014 | 811841 | NÃO | CONSTRUÇÃO DA 1A ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 74.4572 | 2014-12-16 | 2017-12-31 | 2016-02-12 | 243750 | 195000 | 48750 | 0 | 186697.44 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1017479 | 98 | 301052014 | 806174 | NÃO | EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS QUE LIGAM AO PARQUE NACIONAL DA MAÇÃ E AO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.8173 | 2014-11-04 | 2018-08-04 | 2016-11-03 | 292500 | 146250 | 146250 | 0 | 91778.26 |  | NÃO
2015 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS - SC | ITAIOPOLIS | 1026146 | 56 | 265352015 | 817340 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA - CC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-30 | 2017-12-30 |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU - SC | CAMBORIU | 1037273 | 66 | 394862016 | 841837 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-06-30 |  | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC | FLORIANOPOLIS | 1033354 | 40 | 138652016 | 827354 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA - CC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-15 | 2018-12-15 |  | 881604 | 0 | 881604 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE TAIO - SC | TAIO | 1037260 | 97 | 393872016 | 841027 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-11-30 |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DA CULTURA | SC | MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL - SC | LINDOIA DO SUL | 1027020 | 95 | 476842015 | 823987 | NÃO | REVITALIZACAO DO CONJUNTO ARQUITETONICO HISTORICO DE LINHA MARIA GUINTHER - ETAPA I | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-31 | 2018-06-30 |  | 300000 | 0 | 300000 | 150000 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1019884 | 4 | 34872014 | 809898 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA/ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PARQUE NACIONAL DA MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.1272 | 2014-11-04 | 2018-06-15 | 2016-04-11 | 294000 | 147000 | 147000 | 88200 | 147000 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE APIUNA - SC | APIUNA | 1017166 | 64 | 295312014 | 809663 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE APIUNA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 9.3999 | 2014-08-27 | 2017-12-30 | 2016-06-28 | 394200 | 197100 | 197100 | 0 | 37052.44 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC | ARAQUARI | 1018088 | 10 | 239192014 | 805246 | NÃO | PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICA E URBANAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 66.5414 | 2014-12-19 | 2017-12-31 | 2016-04-28 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 180515.15 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BIGUACU - SC | BIGUACU | 1015726 | 30 | 264852014 | 803045 | NÃO | PAVIMENTACAO DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BIGUACU. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 64.4949 | 2014-07-23 | 2017-06-30 | 2015-10-27 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 158560.94 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BOTUVERA - SC | BOTUVERA | 1016718 | 71 | 253942014 | 809750 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA SESSENTA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 60.0695 | 2014-09-08 | 2017-12-31 | 2016-04-20 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 33977.53 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CANELINHA - SC | CANELINHA | 1016814 | 3 | 214912014 | 804166 | NÃO | DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DO 4O TRECHO DA RUA PROFESSOR TOMAZ GERALDO, BAIRRO CENTRO, CANELINHA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 48.7344 | 2014-07-14 | 2017-08-14 | 2015-09-16 | 295300 | 236240 | 59060 | 0 | 143880.55 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC | FORQUILHINHA | 1017075 | 37 | 303162014 | 804308 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA ADÉLIA ROSA BOSA BÚRIGO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA / SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 72.7616 | 2014-09-08 | 2017-09-30 | 2015-11-25 | 288377 | 230701.6 | 57675.4 | 0 | 137281.76 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA - SC | GAROPABA | 1017355 | 75 | 229162014 | 809710 | NÃO | EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GAROPABA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 47.4368 | 2014-08-25 | 2018-04-11 | 2016-06-29 | 295300 | 236240 | 59060 | 0 | 205722.95 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO - SC | PRESIDENTE GETULIO | 1017396 | 35 | 214292014 | 809571 | NÃO | PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA DE TRECHO DA RUA HUGO LEBER | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 68.622 | 2014-09-08 | 2017-09-30 | 2016-01-07 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 196680 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC | RIO DO SUL | 1015738 | 85 | 298512014 | 803240 | NÃO | REVITALIZACAO DO CALCADAO OSNI JOSE GONCALVES | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 1.2229 | 2014-08-13 | 2018-05-30 | 2016-07-01 | 394200 | 197100 | 197100 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RODEIO - SC | RODEIO | 1016775 | 71 | 252192014 | 804291 | NÃO | PAVIMENTACAO DA RUA GOTTFRIED HEIMANN. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 75.9878 | 2014-08-29 | 2018-04-30 | 2016-05-13 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 187293.54 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC | SAO BENTO DO SUL | 1016048 | 56 | 219682014 | 809115 | NÃO | IMPLANTACAO DE ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E PASSEIOS PUBLICOS (CALCADAS) | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 63.7192 | 2014-10-17 | 2017-12-31 | 2015-08-21 | 344750 | 275800 | 68950 | 0 | 216540.41 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC | SCHROEDER | 1016307 | 50 | 289942014 | 809355 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA WALTER GINOW, BAIRRO SCHROEDER 1. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 84.7677 | 2014-11-27 | 2017-10-27 | 2015-08-05 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 190643.74 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL - SC | TROMBUDO CENTRAL | 1018321 | 64 | 302552014 | 809627 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO VIARIA DE TRECHO DA RUA SAO PAULO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.8402 | 2014-08-28 | 2017-12-31 | 2016-07-01 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE LAGES - SC | LAGES | 1026149 | 10 | 147042015 | 817645 | NÃO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO - ABRIGO INSTITUCIONAL | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 16.5756 | 2015-12-23 | 2018-02-28 | 2017-04-12 | 350000 | 175000 | 175000 | 0 | 135423.14 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE IMBITUBA - SC | IMBITUBA | 1026692 | 21 | 250352015 | 820463 | NÃO | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-17 | 2018-02-28 |  | 390000 | 0 | 390000 | 195000 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DA CULTURA | SC | MUNICIPIO DE CONCORDIA - SC | CONCORDIA | 1027019 | 78 | 477882015 | 823984 | NÃO | CONSTRUCAO DA CASA DA MEMORIA DO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-28 | 2018-06-28 |  | 700000 | 0 | 700000 | 350000 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC | CAMPO BELO DO SUL | 1033661 | 67 | 124872016 | 833334 | SIM | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-06-30 |  | 97500 | 0 | 97500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE ROMELANDIA - SC | ROMELANDIA | 1036971 | 69 | 332362016 | 841526 | NÃO | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-12-30 |  | 336912.22 | 0 | 336912.22 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL - SC | SANTA ROSA DO SUL | 1036776 | 35 | 278732016 | 841178 | SIM | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-06-30 | 2107-04-28 | 113215.05 | 0 | 113215.05 | 113215.05 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE SEARA - SC | SEARA | 1033179 | 35 | 72172016 | 832866 | NÃO | ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE VILA NOVA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-20 | 2018-12-20 | 2017-06-19 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA CULTURA | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1033794 | 79 | 168592016 | 833778 | NÃO | REFORMA DE ESPACO CULTURAL | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-11 | 2018-08-11 |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA CULTURA | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1036698 | 79 | 169392016 | 840837 | SIM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPACO CULTURAL. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-11-30 |  | 99760 | 0 | 99760 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL | CAXAMBU DO SUL | 1028414 | 55 | 527732015 | 826455 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-31 | 2018-06-18 |  | 1222114.24 | 100000 | 1122114.24 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE PALHOCA - SC | PALHOCA | 1015135 | 98 | 307752014 | 807118 | NÃO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-07-29 | 2017-07-31 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE | SAO JOSE | 1015765 | 53 | 300102014 | 805384 | NÃO | RESTAURACAO DO TEATRO ADOLPHO MELO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 35.2082 | 2014-06-27 | 2017-10-27 | 2017-05-23 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 85820.04 |  | SIM
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO - SC | AGUAS DE CHAPECO | 1018485 | 35 | 293652014 | 807893 | NÃO | IMPLANTACAO DE 01 PORTICO TURISTICO NO ACESSO A CIDADE DE AGUAS DE CHAPECO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 58.1595 | 2014-09-08 | 2018-12-30 | 2016-04-18 | 243750 | 121875 | 121875 | 73125 | 104083.64 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - SC | CORREIA PINTO | 1021639 | 63 | 121512014 | 813770 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL LINDOLFO BURG. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 52.0234 | 2014-12-22 | 2017-12-30 | 2016-01-07 | 600000 | 480000 | 120000 | 0 | 316407.89 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CORUPA - SC | CORUPA | 1022012 | 70 | 55342014 | 814292 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NO ACESSO AO SEMINÁRIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DA RUA PE. GABRIEL LUX | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 2.9317 | 2014-12-30 | 2018-03-31 | 2016-03-04 | 487500 | 243750 | 243750 | 0 | 115659.75 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE IMBITUBA - SC | IMBITUBA | 1017752 | 90 | 268652014 | 808375 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA RUA JOVINO TOME MARQUES, NO BAIRRO ARROIO, MUNICIPIO DE IMBITUBA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 69.8705 | 2014-08-25 | 2018-02-06 | 2016-06-29 | 243750 | 195000 | 48750 | 0 | 176938 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE MAFRA - SC | MAFRA | 1018675 | 74 | 331192014 | 806222 | NÃO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE MAFRA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 62.5327 | 2014-11-18 | 2017-12-29 | 2016-03-07 | 292500 | 146250 | 146250 | 87750 | 146250 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE MODELO - SC | MODELO | 1015780 | 64 | 286422014 | 808403 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO TURISTICA, DA ESTRADA DE MODELO A LINHA SALETE - MODELO SC - TRE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.4415 | 2014-08-19 | 2020-08-07 | 2015-08-10 | 487500 | 243750 | 243750 | 0 | 78650.98 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS - SC | ORLEANS | 1016922 | 93 | 319352014 | 806530 | NÃO | CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO COM CENTRO DE INFORMAÇÕES AO TURISTA NA RUA PROFESSOR MAYA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2014-09-24 | 2018-08-30 | 2017-08-08 | 285675 | 142837.5 | 142837.5 | 0 | 0 |  | SIM
2015 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 1027202 | 57 | 360922015 | 823524 | NÃO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-23 | 2017-12-23 |  | 383077.5 | 0 | 383077.5 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE AGROLANDIA - SC | AGROLANDIA | 1023703 | 41 | 234102015 | 819482 | NÃO | PAVIMENTACAO COM LAJOTAS DA RUA WALTER HEDEL | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-22 | 2017-09-30 | 2017-08-15 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC | ARAQUARI | 1023471 | 3 | 250582015 | 820159 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 14.2635 | 2015-12-18 | 2017-12-18 | 2017-02-13 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 79640.56 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA - SC | BALNEARIO GAIVOTA | 1025278 | 39 | 318272015 | 822413 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA MAR TRECHO 02 NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 19.1258 | 2015-12-21 | 2017-12-21 | 2016-11-17 | 446740.62 | 223370.31 | 223370.31 | 0 | 194922.85 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1024900 | 30 | 283422015 | 822395 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUA NO MUNICIPIO DE BLUMENAU | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-22 | 2017-12-22 | 2017-08-22 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CANOINHAS - SC | CANOINHAS | 1024746 | 69 | 241732015 | 821284 | NÃO | PAVIMENTACAO DE TRECHO DE VIA URBANA, NO MUNICIPIO DE CANOINHAS-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 3.7044 | 2015-12-30 | 2017-12-30 | 2016-06-29 | 344750 | 172375 | 172375 | 0 | 61752.7 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC | CAPIVARI DE BAIXO | 1025178 | 14 | 240122015 | 822541 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-29 | 2017-12-28 |  | 789800 | 0 | 789800 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC | FLORIANOPOLIS | 1025950 | 97 | 363902015 | 819065 | NÃO | CONSTRUCAO DO TRAPICHE DO BAIRRO JOAO PAULO EM FLORIANOPOLIS/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-30 | 2018-10-31 |  | 2372200 | 0 | 2372200 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GASPAR - SC | GASPAR | 1023369 | 46 | 254182015 | 819285 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-18 | 2018-09-30 | 2017-07-18 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1027384 | 95 | 504342015 | 824661 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA COLIBRI NO BAIRRO DE FAZENDA DA ARMACAO, GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 90.7914 | 2015-12-30 | 2018-06-30 | 2017-04-18 | 245850 | 122925 | 122925 | 122925 | 5736.76 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS - SC | IRINEOPOLIS | 1023768 | 13 | 242002015 | 819790 | NÃO | PAVIMENTACAO DE TRECHO DE VIA URBANA, NO MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 55.7752 | 2015-11-04 | 2018-06-04 | 2016-07-01 | 245454.54 | 196363.63 | 49090.91 | 0 | 136902.29 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ITUPORANGA - SC | ITUPORANGA | 1023416 | 56 | 238922015 | 819705 | NÃO | PAVIMENTAR RUA DO MUNICIPIO DE ITUPORANGA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 10.9079 | 2015-12-08 | 2018-05-31 | 2017-04-18 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC | LUIZ ALVES | 1023983 | 65 | 263762015 | 819658 | NÃO | CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS E CICLOVIA EM VIA URBANA DE LUIS ALVES -SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-11 | 2017-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MIRIM DOCE - SC | MIRIM DOCE | 1024733 | 88 | 272032015 | 819888 | NÃO | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 8.7628 | 2015-12-21 | 2017-09-30 | 2017-06-07 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PALMA SOLA - SC | PALMA SOLA | 1025118 | 50 | 313562015 | 822407 | NÃO | IMPLEMENTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM DIVERSAS RUAS E REURBANIZACAO DA AVENIDA CRESTANI, EM PALMA SOLA, SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2015-12-28 | 2018-06-28 | 2016-11-17 | 295300 | 236240 | 59060 | 59060 | 236240 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE POUSO REDONDO - SC | POUSO REDONDO | 1024903 | 96 | 269932015 | 819813 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS EM PAVER E SINALIZACAO VIARIA DE TRECHO DE VIA NO MUNICIPIO DE POUSO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 4.2669 | 2015-12-11 | 2017-09-30 | 2017-05-10 | 295300 | 147650 | 147650 | 0 | 115586.47 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ROMELANDIA - SC | ROMELANDIA | 1023753 | 93 | 246792015 | 819974 | NÃO | PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES,(CALCAMENTO) EM VIAS URBANAS JA EXISTENTES. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 61.269 | 2015-11-04 | 2018-11-04 | 2016-06-29 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 169431.64 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU - SC | SAO JOAO DO ITAPERIU | 1023901 | 41 | 288922015 | 819369 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-18 | 2017-12-18 | 2017-07-25 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1025881 | 28 | 361062015 | 818970 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PARA PEDESTRES. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 10.3289 | 2015-12-17 | 2017-12-16 | 2017-06-02 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 25393.81 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO - SC | SAO JOSE DO CEDRO | 1023649 | 95 | 260542015 | 819557 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS NA RUA SALETE ULIANA E CONSTRUCAO DE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2015-11-04 | 2018-05-04 | 2016-12-12 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 195002.05 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC | SIDEROPOLIS | 1024683 | 13 | 238232015 | 819668 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 22.9807 | 2015-12-18 | 2017-12-17 | 2017-05-11 | 295300 | 147650 | 147650 | 0 | 83774.32 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 1025167 | 86 | 311952015 | 822405 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 5.6321 | 2015-12-23 | 2017-12-30 | 2016-06-28 | 347840.62 | 173920.31 | 173920.31 | 0 | 118931.17 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1025649 | 13 | 354472015 | 822886 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE TURVO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 2.3071 | 2015-12-24 | 2017-12-15 | 2017-06-02 | 394200 | 197100 | 197100 | 0 | 75133.12 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE XANXERE - SC | XANXERE | 1025199 | 58 | 324932015 | 820172 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE XANXERE-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 97.3386 | 2015-11-04 | 2018-05-04 | 2017-01-11 | 493100 | 246550 | 246550 | 246550 | 246550 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ZORTEA - SC | ZORTEA | 1024890 | 2 | 307382015 | 822399 | NÃO | PAVIMENTAR E DRENAR RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-18 | 2018-06-18 | 2016-11-16 | 295300 | 147650 | 147650 | 0 | 10239.98 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DA CULTURA | SC | MUNICIPIO DE IPIRA - SC | IPIRA | 1026266 | 90 | 313422015 | 820888 | NÃO | CONSTRUIR UM CENTRO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPIRA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 26.514 | 2015-12-10 | 2018-06-10 | 2017-01-23 | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 177730.95 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1030340 | 23 | 60112016 | 829376 | NÃO | IMPLANTACAO DE REDE CICLOVIÁRIA NO BAIRRO CIDADE ALTA TRECHO 2. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-12-30 |  | 344750 | 0 | 344750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE VIDEIRA - SC | VIDEIRA | 1031808 | 71 | 147952016 | 829379 | NÃO | PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOAO NELSON ANTUNES | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2019-06-28 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS - SC | BRUNOPOLIS | 1025985 | 35 | 311742015 | 818132 | NÃO | CONSTRUCAO DE UM GALPAO E AQUISICAO DE UMA CAMARA FRIA MODULAR. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-10 | 2018-06-10 |  | 250000 | 0 | 250000 | 125000 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE CALMON - SC | CALMON | 1026307 | 75 | 316342015 | 820709 | SIM | AQUISICAO DE CAMINHAO COM BAU ISOTERMICO PARA TRANSPORTE DE HORTIFRUTI, PARA INCREMENTO DE RENDA, INCENTIVO AO COOPERATI | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-14 | 2017-10-14 |  | 167867.7 | 0 | 167867.7 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 1028182 | 28 | 519732015 | 826395 | SIM | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-31 | 2017-12-31 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM | XAXIM | 1028429 | 76 | 525872015 | 826442 | NÃO | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-31 | 2018-12-31 |  | 250000 | 0 | 250000 | 125000 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CALMON - SC | CALMON | 1024066 | 30 | 266612015 | 820272 | NÃO | PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DO LOCAL CAMINHOS DO CONTESTADO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-10 | 2018-06-10 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC | CURITIBANOS | 1023540 | 83 | 241512015 | 820259 | NÃO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CURITIBANOS-SC - 2A ETAPA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 0.574 | 2015-11-17 | 2017-10-30 |  | 585000 | 292500 | 292500 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC | NOVA TRENTO | 1022792 | 9 | 30042015 | 816352 | NÃO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA I | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 11.6048 | 2015-06-22 | 2017-12-31 | 2017-06-21 | 390000 | 195000 | 195000 | 0 | 45258.77 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA - SC | OTACILIO COSTA | 1023536 | 0 | 243222015 | 822682 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA AV. OLINKRAFT NO BAIRRO SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA-SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 89.9952 | 2015-12-15 | 2018-02-15 | 2017-03-21 | 341250 | 170625 | 170625 | 170625 | 170625 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC | PINHALZINHO | 1023855 | 60 | 273282015 | 822427 | NÃO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS E CULTURA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PINHALZINHO 1A ETAPA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-14 | 2018-12-14 |  | 243750 | 0 | 243750 | 121875 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC | PINHALZINHO | 1026143 | 89 | 355042015 | 820987 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE ACESSO AO PARQUE OLARIA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-03 | 2018-12-03 | 2017-07-20 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE POMERODE - SC | POMERODE | 1026375 | 3 | 154722015 | 822525 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-23 | 2018-05-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 121875 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE RIO DO OESTE - SC | RIO DO OESTE | 1023533 | 33 | 244712015 | 820346 | NÃO | REVITALIZACAO DA PRACA VICTORIO LENZI - 2A ETAPA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 22.3092 | 2015-11-19 | 2017-09-30 | 2016-12-08 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC | SAO JOAO BATISTA | 1026130 | 19 | 361412015 | 820988 | NÃO | REVITALIZACAO DA PRACA BENJAMIN DUARTE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA/SC - 1O ETAPA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 31.5563 | 2015-12-22 | 2018-06-29 | 2016-12-23 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 99335.88 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL - SC | SAO JOAO DO SUL | 1027858 | 62 | 104742015 | 825553 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL SJS 345- ACESSO AO MEMORIAL FREI ADERCIDE 2 ETAPA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-24 | 2017-12-23 | 2017-06-29 | 487500 | 97500 | 390000 | 146250 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1023544 | 63 | 237382015 | 820348 | NÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TURVO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 79.8543 | 2015-12-11 | 2017-12-10 | 2016-06-29 | 487500 | 390000 | 97500 | 0 | 400324.31 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1027854 | 70 | 110692015 | 825554 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TURVO - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 1.1874 | 2015-12-30 | 2017-12-29 | 2017-06-26 | 487500 | 243750 | 243750 | 0 | 78364.69 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC | ABELARDO LUZ | 1037278 | 73 | 395292016 | 841790 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE LAGUNA - SC | LAGUNA | 1037275 | 17 | 394932016 | 841878 | NÃO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE PENHA - SC | PENHA | 1037270 | 0 | 394492016 | 841860 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2019-06-30 |  | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC | PONTE SERRADA | 1037283 | 70 | 402592016 | 841850 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJETOS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-06-30 |  | 350000 | 0 | 350000 | 175000 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE TIJUCAS - SC | TIJUCAS | 1033342 | 96 | 113462016 | 827926 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUCAO DA CASA LAR | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-26 | 2019-07-26 |  | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - SC | AGUAS MORNAS | 1023804 | 82 | 268192015 | 819769 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 55.7566 | 2015-12-28 | 2017-11-28 | 2016-06-29 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 136375.69 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1022670 | 26 | 18012015 | 816254 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BLUMENAU | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 1.0127 | 2015-12-29 | 2017-10-30 | 2017-02-09 | 740350 | 370175 | 370175 | 0 | 6029.92 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1023577 | 63 | 277662015 | 820031 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUA NO MUNICIPIO DE BLUMENAU | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-22 | 2017-12-22 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAIBI - SC | CAIBI | 1025319 | 14 | 312122015 | 819684 | NÃO | PAVIMENTACAO EM ASFALTO USINADO A QUENTE, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS URBANAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 81.3605 | 2015-12-24 | 2018-06-24 | 2016-05-11 | 979030 | 760496.8 | 218533.2 | 36042.01 | 760496.8 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAMPO ERE - SC | CAMPO ERE | 1022667 | 60 | 19542015 | 816257 | NÃO | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PUBLICO EM TRECHOS DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE C | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-06-12 | 2018-03-03 | 2016-12-27 | 493100 | 246550 | 246550 | 0 | 195977.33 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CANELINHA - SC | CANELINHA | 1024940 | 77 | 316122015 | 822411 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DO 1O TRECHO DAS AVENIDAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICIPIO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 91.0723 | 2015-12-23 | 2018-10-31 | 2016-06-30 | 1040028.86 | 485514.59 | 554514.27 | 461639.69 | 485514.59 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS - SC | CORONEL MARTINS | 1024883 | 54 | 307832015 | 822401 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 69.1852 | 2015-12-18 | 2018-06-18 | 2016-11-17 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 147750.33 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC | CURITIBANOS | 1025654 | 11 | 353642015 | 818933 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E PASSEIO EM RUA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CURITIBANOS/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 76.6566 | 2015-12-21 | 2018-05-31 | 2017-01-03 | 245850 | 122925 | 122925 | 73755 | 122925 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC | FAXINAL DOS GUEDES | 1023765 | 59 | 244432015 | 819866 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-11-04 | 2018-06-04 | 2017-07-21 | 690900 | 345450 | 345450 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC | FLORIANOPOLIS | 1027381 | 39 | 504532015 | 824664 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E URBANIZACAO DE VIAS URBANAS NA REGIAO NORTE DE FLORIANOPOLIS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-30 | 2018-09-30 |  | 641450 | 0 | 641450 | 320725 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA - SC | GAROPABA | 1023449 | 42 | 259562015 | 819530 | NÃO | EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-16 | 2017-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GASPAR - SC | GASPAR | 1023368 | 21 | 254292015 | 819289 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-18 | 2018-09-30 | 2017-07-18 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GRAO PARA - SC | GRAO PARA | 1022936 | 77 | 57632015 | 816608 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 67.2028 | 2015-12-21 | 2017-09-30 | 2016-06-29 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 165190.18 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GRAVATAL - SC | GRAVATAL | 1023767 | 99 | 242912015 | 819820 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-18 | 2017-12-18 |  | 452134.06 | 0 | 452134.06 | 226067.03 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IMBITUBA - SC | IMBITUBA | 1023622 | 29 | 268152015 | 819766 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO A DRENAGEM DE TRECHO DA RUA ESPÍRITO SANTO, NO BAIRRO ROÇA GRANDE (ACESSO NORTE ITAPIRUBÁ) | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 9.4025 | 2015-12-30 | 2018-02-28 | 2016-11-23 | 295300 | 147650 | 147650 | 0 | 72886.91 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LUZERNA - SC | LUZERNA | 1027392 | 69 | 503132015 | 824799 | NÃO | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIA URBANA DO MUNICIPIO DE LUZERNA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-28 | 2018-12-31 | 2017-06-12 | 246096.1 | 122925 | 123171.1 | 123.05 | 85926.15 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC | MACIEIRA | 1023228 | 60 | 232312015 | 819399 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 51.1748 | 2015-11-04 | 2018-06-04 | 2016-12-16 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 125813.28 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MARACAJA - SC | MARACAJA | 1023606 | 94 | 270472015 | 819833 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA- RUA ARCENDINO FARIAS- MARACAJÁ/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 49.1804 | 2015-12-18 | 2017-12-31 | 2016-11-25 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 122925 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MARAVILHA - SC | MARAVILHA | 1028300 | 45 | 537352015 | 826298 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARAVILHA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 17.1192 | 2015-12-31 | 2018-11-28 | 2016-08-05 | 987600 | 168978.36 | 818621.64 | 98.76 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC | NAVEGANTES | 1023576 | 47 | 277732015 | 822215 | NÃO | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS EM NAVEGANTES | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 28.1911 | 2015-12-08 | 2018-05-31 |  | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC | PORTO UNIAO | 1023411 | 48 | 241292015 | 819764 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS DO MUNICIPIO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 81.786 | 2015-11-04 | 2018-06-04 | 2016-05-13 | 245850 | 196680 | 49170 | 49170 | 192323.82 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC | RIO DO SUL | 1024734 | 2 | 271712015 | 819873 | NÃO | CONSTRUCAO DA PRACA DA XIMBICA, RESTAURACAO DO BOSQUE DA PRACA DO SKATE E IMPLANTACAO DE ESTACIONAMENTO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-18 | 2018-02-28 | 2017-07-21 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL - SC | SAO JOAO DO SUL | 1024599 | 34 | 286632015 | 822234 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 79.7864 | 2015-12-16 | 2017-12-15 | 2017-03-31 | 245850 | 122925 | 122925 | 73755 | 122925 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO - SC | SAO JOSE DO CEDRO | 1023648 | 70 | 260582015 | 819560 | NÃO | PAVIMENTACAO COM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS NA RUA NEREU RAMOS E CONSTRUCAO DE PASSEIOS PU | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 53.8522 | 2015-11-04 | 2018-05-04 | 2017-01-02 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 188534.39 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC | SCHROEDER | 1023900 | 26 | 288932015 | 819372 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CARLOS EGGERT, BAIRRO CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE SCHROEDER | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 14.3039 | 2015-12-29 | 2018-03-31 | 2017-06-05 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 30524.92 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1023175 | 30 | 239232015 | 819713 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 45.152 | 2015-12-14 | 2017-12-13 | 2016-11-16 | 295300 | 236240 | 59060 | 0 | 135297.53 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | CONSORCIO INT.DE SANEAMENTO BASICO, MEIO AMBIENTE, ATENCAO A | LAGES | 1025972 | 55 | 322662015 | 818146 | SIM | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO PARA APOIO A MELHORIA DOS SOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA SERRA CATARINENSE. | SIM | NÃO | SOB LIMINAR | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - SOB LIMINAR - | NAO INICIADA | 0 | 2016-01-11 | 2018-07-09 |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 1026778 | 51 | 468702015 | 823553 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE UM ENTREPOSTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO ENTREPOSTO | SIM | NÃO | SOB LIMINAR E CLAUSULA SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - SOB LIMINAR - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-28 | 2017-12-28 |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ARMAZEM - SC | ARMAZEM | 1024185 | 59 | 270902015 | 818549 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA PRATICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ARMAZÉM. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-17 | 2017-12-17 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE IBIRAMA - SC | IBIRAMA | 1024426 | 74 | 233942015 | 818611 | NÃO | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 2.5207 | 2015-11-16 | 2018-09-30 | 2017-06-22 | 292500 | 146250 | 146250 | 0 | 7373.19 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ITA - SC | ITA | 457691 | 24 | 0 | 0 | NÃO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE ITA/SC BAIRRO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE ITA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUACAO NORMAL | NAO INICIADA | 0 | 2016-10-14 | 2018-12-31 | 2017-06-02 | 141167.82 | 0 | 141167.82 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BOM RETIRO - SC | BOM RETIRO | 1026127 | 53 | 363532015 | 821000 | NÃO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM DANIEL QUE ESTÁ LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PARALELA A AVENIDA 24 DE OUTUBRO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-29 | 2017-12-28 | 2017-08-09 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC | CURITIBANOS | 1027855 | 6 | 161462015 | 825561 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-29 | 2018-05-31 |  | 292500 | 58500 | 234000 | 87750 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1024236 | 47 | 291842015 | 822428 | NÃO | REFORMA DO PARQUE NACIONAL DA MAÇA E DO CENTRO DE EVENTOS NEWTON STELIO FONTANELA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-17 | 2017-12-16 |  | 292500 | 0 | 292500 | 146250 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC | FAXINAL DOS GUEDES | 1037267 | 43 | 394342016 | 841814 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-06-30 |  | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE IMBITUBA - SC | IMBITUBA | 1037266 | 28 | 394282016 | 841786 | NÃO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS - SC | ORLEANS | 1037258 | 55 | 393742016 | 841789 | NÃO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC | DIONISIO CERQUEIRA | 1036893 | 1 | 388902016 | 840800 | SIM | AQUISICAO MAQUINA E/OU EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-06-29 | 2017-08-11 | 97500 | 0 | 97500 | 97500 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE PONTE ALTA - SC | PONTE ALTA | 1033426 | 85 | 136692016 | 833696 | SIM | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2018-06-30 |  | 97500 | 0 | 97500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE URUPEMA - SC | URUPEMA | 1032985 | 27 | 164662016 | 833112 | SIM | PATRULHA MECANIZADA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-15 | 2018-06-13 |  | 97500 | 0 | 97500 | 97500 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | CONSORCIO INT.DE SANEAMENTO BASICO, MEIO AMBIENTE, ATENCAO A | LAGES | 1031490 | 3 | 125022016 | 829915 | NÃO | CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLÁVEIS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-16 | 2018-12-31 |  | 394200 | 0 | 394200 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE APIUNA - SC | APIUNA | 1029767 | 54 | 82692016 | 828828 | NÃO | DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO EM RUA(S) URBANA NO MUNICIPIO DE APIUNA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-08 | 2018-12-31 | 2017-07-20 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - SC | BALNEARIO PICARRAS | 1029507 | 59 | 45402016 | 828722 | NÃO | DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-12-31 |  | 486177 | 0 | 486177 | 243088.5 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1029785 | 31 | 77132016 | 829443 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BLUMENAU | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-11-30 |  | 394200 | 0 | 394200 | 197100 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1029869 | 18 | 45182016 | 828691 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BLUMENAU | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-10-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CACADOR - SC | CACADOR | 1029438 | 79 | 47472016 | 830529 | NÃO | INFRAESTRUTURA VIARIA I PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CACADOR. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2019-06-09 |  | 394200 | 0 | 394200 | 197100 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CANOINHAS - SC | CANOINHAS | 1029789 | 11 | 76312016 | 829113 | NÃO | PAVIMENTACAO DE TRECHO DE VIA URBANA, DO MUNICIPIO DE CANOINHAS-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-08 | 2017-12-31 | 2017-01-27 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 122925 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC | CAPINZAL | 1029865 | 38 | 46652016 | 828679 | NÃO | PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-08 | 2019-06-08 | 2017-07-21 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE COCAL DO SUL - SC | COCAL DO SUL | 1030326 | 37 | 81802016 | 828763 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-08 | 2018-11-08 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 1035506 | 12 | 281672016 | 837789 | NÃO | ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONTEIRO LOBATO EM CRICIÚMA/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-12-31 |  | 961994.79 | 0 | 961994.79 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC | FORQUILHINHA | 1029445 | 27 | 43852016 | 828524 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC | FORQUILHINHA | 1029448 | 83 | 42342016 | 828495 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1029680 | 9 | 113022016 | 830717 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA DO CAPITAO NA COMUNIDADE DE AREIAS DO MEIO EM GOVERNADOR CELSO RAMOS, SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-10-04 | 2019-10-04 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - SC | GUARAMIRIM | 1030347 | 71 | 43112016 | 828516 | NÃO | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRIM/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-08 | 2018-12-31 | 2017-08-01 | 487202.77 | 243601.39 | 243601.38 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - SC | GUARAMIRIM | 1034842 | 16 | 43602016 | 834420 | NÃO | PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRIM/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-08 | 2018-06-29 | 2017-08-01 | 340189.11 | 170094.56 | 170094.55 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE INDAIAL - SC | INDAIAL | 1029588 | 57 | 168042016 | 830095 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE INDAIAL. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-08 | 2018-09-30 |  | 344750 | 0 | 344750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - SC | IPORA DO OESTE | 1030298 | 21 | 162612016 | 829655 | NÃO | OBRAS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DA CIDADE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2019-06-20 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - SC | JARAGUA DO SUL | 1029758 | 65 | 83902016 | 829051 | NÃO | PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANA NO MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-16 | 2018-12-16 |  | 352979.47 | 0 | 352979.47 | 176489.74 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LONTRAS - SC | LONTRAS | 1029716 | 88 | 99462016 | 829871 | NÃO | PAVIMENTACAO COM LAJOTAS HEXAGONAIS, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS EM PAVER E SINALIZACAO VIARIA DE TRECHO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2018-08-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - SC | MASSARANDUBA | 1029824 | 65 | 65312016 | 828696 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DE VIA URBANA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-28 | 2018-12-31 | 2017-01-26 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 30814.96 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - SC | MASSARANDUBA | 1034521 | 18 | 65472016 | 834491 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DE VIA URBANA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-06-30 |  | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC | NAVEGANTES | 1029811 | 96 | 67012016 | 828915 | NÃO | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS EM NAVEGANTES | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-25 | 2018-09-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PALHOCA - SC | PALHOCA | 1031256 | 50 | 75972016 | 828994 | NÃO | PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE PONTE SOBRE O RIO CUBATAO NO MUNICIPIO DE PALHOCA. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2019-12-12 |  | 196400 | 0 | 196400 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PENHA - SC | PENHA | 1029698 | 86 | 108942016 | 829768 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUA NO MUNICIPIO DE PENHA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2018-06-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC | PORTO UNIAO | 1029852 | 58 | 53052016 | 828570 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 52.5149 | 2016-06-14 | 2018-12-14 | 2016-12-29 | 295300 | 236240 | 59060 | 0 | 147650 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC | PORTO UNIAO | 1029854 | 98 | 52892016 | 828506 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS DO BAIRRO SAO PEDRO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-28 | 2018-12-31 | 2016-12-08 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 98840.64 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO RUFINO - SC | RIO RUFINO | 1030377 | 3 | 110492016 | 830217 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS DO CENTRO DE RIO RUFINO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SANGAO - SC | SANGAO | 1029536 | 66 | 44242016 | 828545 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-21 | 2018-12-30 |  | 295300 | 0 | 295300 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL - SC | SANTA ROSA DO SUL | 1034660 | 56 | 135022016 | 834737 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-16 | 2018-12-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC | SAO BENTO DO SUL | 1034917 | 16 | 79492016 | 834538 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-30 | 2017-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL - SC | SAO CRISTOVAO DO SUL | 1029582 | 24 | 173202016 | 830589 | NÃO | PAVIMENTACAO DAS RUAS RITA DE CASSIA E CORONEL MAXIMINO DE MORAES. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-15 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO - SC | SAO LUDGERO | 1029828 | 57 | 64122016 | 828556 | NÃO | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-30 | 2017-06-02 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 74427.72 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SOMBRIO - SC | SOMBRIO | 1029584 | 65 | 171292016 | 830301 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NA CIDADE DE SOMBRIO/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-26 | 2018-12-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TREZE TILIAS - SC | TREZE TILIAS | 1029636 | 81 | 135492016 | 829481 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TREZE TILIAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-17 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL - SC | TROMBUDO CENTRAL | 1029661 | 6 | 120872016 | 829460 | NÃO | PAVIMENTACAO COM LAJOTAS HEXAGONAIS, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS EM PAVER E SINALIZACAO VIARIA DE TRECHO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-07 | 2018-11-30 |  | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO - SC | TUBARAO | 1035364 | 74 | 275132016 | 837739 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO-SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-21 | 2018-12-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1029271 | 28 | 60082016 | 829323 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE CICLOVIÁRIA NO BAIRRO CIDADE ALTA TRECHO 1. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-12-30 |  | 344750 | 0 | 344750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | FUNDACAO HOSPITALAR E ASSISTENCIAL DE CUNHA PORA | CUNHA PORA | 1034518 | 52 | 256492016 | 836000 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2019-06-13 |  | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA | MARAVILHA | 1033763 | 21 | 203012016 | 831218 | NÃO | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-24 | 2018-06-24 |  | 2442380 | 200000 | 2242380 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC | ARARANGUA | 1023899 | 86 | 289172015 | 819375 | NÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-23 | 2017-12-23 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE BARRA DO SUL - SC | BALNEARIO BARRA DO SUL | 1036152 | 94 | 283422016 | 840193 | SIM | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO A AGROPECUARIA LOCAL DE PEQUENO PORTE | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2017-12-31 |  | 97500 | 0 | 97500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE CUNHATAI - SC | CUNHATAI | 1036900 | 75 | 388272016 | 840803 | SIM | AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-28 | 2018-06-28 | 2017-07-21 | 97500 | 0 | 97500 | 97500 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE GRAO PARA - SC | GRAO PARA | 1036153 | 18 | 283402016 | 840192 | SIM | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-26 | 2018-06-30 |  | 97500 | 0 | 97500 | 97500 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1036902 | 14 | 387122016 | 840804 | SIM | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-06-30 |  | 97500 | 0 | 97500 | 97500 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ARMAZEM - SC | ARMAZEM | 1023584 | 9 | 274942015 | 819978 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ARMAZÉM. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 14.3969 | 2015-12-22 | 2017-12-22 | 2016-11-23 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 27680.67 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO - SC | BENEDITO NOVO | 1024837 | 95 | 276442015 | 820009 | NÃO | PAVIMENTACAO COM OBRA DE ARTE - GALERIA OU OBRA EQUIVALENTE, NO MUNICIPIO DE BENDITO NOVO-SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-07 | 2018-05-31 | 2017-07-21 | 273783.31 | 136891.66 | 136891.65 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC | BRACO DO NORTE | 1022957 | 10 | 53152015 | 816587 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DA RUA D.LEOPOLDINA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-30 | 2017-12-29 | 2017-07-18 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC | BRACO DO NORTE | 1023235 | 18 | 231082015 | 819368 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-14 | 2017-12-14 | 2017-06-20 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CACADOR - SC | CACADOR | 1023778 | 27 | 238512015 | 819688 | NÃO | INFRAESTRUTURA VIARIA I PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CACADOR. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 72.8145 | 2015-12-23 | 2018-06-23 | 2016-03-09 | 987600 | 719116 | 268484 | 0 | 719115.47 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC | CAXAMBU DO SUL | 1023945 | 70 | 273742015 | 819942 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS PUBLICOS EM RUAS DO MUNICIPIO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-11-04 | 2018-05-04 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC | CORDILHEIRA ALTA | 1023459 | 58 | 255742015 | 819347 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS EXISTENTES. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-11-04 | 2018-05-04 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC | DIONISIO CERQUEIRA | 1022783 | 10 | 52182015 | 816372 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA NAS RUAS VELCI LIBARDONI, HENRIQUE BRASIL DE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 84.0288 | 2015-05-22 | 2017-12-31 | 2016-04-22 | 1581000 | 657689.68 | 923310.32 | 670824.62 | 657689.68 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA - SC | GAROPABA | 1023562 | 41 | 282092015 | 822221 | NÃO | EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-16 | 2017-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA - SC | ILHOTA | 1023711 | 15 | 264572015 | 819683 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ILHOTA SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-22 | 2018-03-31 | 2017-07-21 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IMBITUBA - SC | IMBITUBA | 1023747 | 70 | 250082015 | 820142 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE TRECHO DA RUA VICENTE MANOEL MACHADO, NO BAIRRO ROÇA GRANDE. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 5.0464 | 2015-12-30 | 2018-02-28 | 2017-05-05 | 493638.01 | 246819.01 | 246819 | 0 | 19160.62 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IRANI - SC | IRANI | 1024681 | 74 | 241472015 | 822825 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE IRANI - ETAPA II | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-30 | 2018-06-30 | 2017-05-10 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 5606.19 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ITAPEMA - SC | ITAPEMA | 1023241 | 30 | 229832015 | 819330 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPEMA SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 95.5367 | 2015-12-23 | 2018-09-30 | 2017-01-02 | 493100 | 246550 | 246550 | 246550 | 58274.15 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ITAPOA - SC | ITAPOA | 1025885 | 10 | 360552015 | 823100 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPOA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-22 | 2019-01-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL - SC | LINDOIA DO SUL | 1024678 | 16 | 243132015 | 819829 | NÃO | IMPLANTACAO DE CICLOVIA, ACOES DE ACESSIBILIDADE E REVITALIZACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS ASSOCIADOS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-11-04 | 2018-05-04 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MARACAJA - SC | MARACAJA | 1025838 | 24 | 364542015 | 818994 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA- RUA ARCENDINO FARIAS- MARACAJÁ/SC (2O TRECHO) | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 48.3752 | 2015-12-23 | 2017-12-31 | 2016-11-25 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 186028.04 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC | MORRO DA FUMACA | 1023671 | 56 | 254232015 | 819286 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 22.1606 | 2015-12-22 | 2018-02-28 | 2016-11-17 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 69256.78 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RODEIO - SC | RODEIO | 1023636 | 25 | 263612015 | 819647 | NÃO | PAVIMENTAR A RUA LUIZ GADOTTI - BAIRRO RODEIO 32 NO MUNICIPIO DE RODEIO-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-08 | 2018-05-31 | 2017-07-21 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC | ABELARDO LUZ | 1036729 | 49 | 390712016 | 841040 | SIM | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-06-30 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1023125 | 80 | 66472015 | 816924 | NÃO | REVITALIZACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. (PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CALCADAS). | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 22.4157 | 2015-07-20 | 2017-12-31 | 2016-05-23 | 344750 | 172375 | 172375 | 0 | 77277.76 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1027382 | 55 | 504412015 | 824663 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 68.5354 | 2015-12-29 | 2017-10-20 | 2016-06-14 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 169916.61 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE - SC | TIMBO GRANDE | 1024906 | 63 | 249142015 | 821486 | NÃO | CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA GERMANO ALVES DE ALMEIDA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 3.4889 | 2015-12-18 | 2017-12-31 | 2016-05-24 | 269147.87 | 134573.94 | 134573.93 | 0 | 115947.55 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 1024649 | 8 | 265882015 | 819706 | NÃO | OBRA DE PAVIMENTACAO EM VIA URBANA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 1.0326 | 2015-12-24 | 2017-12-30 | 2016-05-18 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 119402.34 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 1027388 | 87 | 503852015 | 824804 | NÃO | PAVIMENTACAO DO TRECHO I RUA GUILHERME JOAO BAUKAT NO DISTRITO DE SAO CRISTOVAO DO MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-31 | 2017-12-30 | 2017-07-24 | 344750 | 172375 | 172375 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1023338 | 99 | 225912015 | 819270 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE TURVO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 2.8807 | 2015-12-14 | 2017-12-13 | 2017-03-17 | 987600 | 28442.88 | 959157.12 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ZORTEA - SC | ZORTEA | 1034613 | 60 | 98792016 | 834683 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-21 | 2019-06-21 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ZORTEA - SC | ZORTEA | 1034710 | 29 | 98892016 | 834686 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-21 | 2019-06-21 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | JOACABA | 1035324 | 36 | 295582016 | 836771 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-16 | 2019-06-16 |  | 499175 | 0 | 499175 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE XAXIM - SC | XAXIM | 1026090 | 50 | 361832015 | 823032 | NÃO | INTERVENCAO EM GALERIAS PLUVIAIS POR MEIO DE OBRAS COM ESTRUTURAS TUBULARES E RETANGULARES EM CONCRETO ARMADO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-15 | 2018-06-19 |  | 690900 | 345450 | 345450 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ZORTEA - SC | ZORTEA | 1023182 | 78 | 238162015 | 819659 | NÃO | PAVIMENTAR E DRENAR RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 5.8682 | 2015-11-04 | 2018-05-04 | 2016-06-29 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 113454.4 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | FLORIANOPOLIS | 1033355 | 78 | 150072016 | 831332 | NÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE NO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE E DO ESPORTE CEFID/UDESC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-16 | 2019-12-31 |  | 188691.75 | 94345.88 | 94345.87 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CANELINHA - SC | CANELINHA | 1031480 | 90 | 225752016 | 828320 | NÃO | IMPLANTACAO DE ILUMINACAO E CONSTRUCAO DE VESTIARIOS NO ESTADIO MUNICIPAL CENTRAL. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-16 | 2019-05-16 |  | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE IRACEMINHA - SC | IRACEMINHA | 1037151 | 83 | 326702016 | 842010 | NÃO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 1O ETAPA - NO MUNICIPIO DE IRACEMINHA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-01-24 |  | 650000 | 0 | 650000 | 325000 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - SC | ITAPIRANGA | 1028711 | 67 | 70782016 | 831794 | NÃO | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE LINHA DOURADO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-13 | 2018-11-13 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE PALMA SOLA - SC | PALMA SOLA | 1032420 | 48 | 97142016 | 831379 | NÃO | REVITALIZACAO DE ESPACO ESPORTIVO EM PALMA SOLA, SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-13 | 2018-12-31 | 2017-08-24 | 256668.75 | 128334.38 | 128334.37 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC | PINHALZINHO | 1028645 | 66 | 133342016 | 831817 | NÃO | CONSTRUCAO DE EDIFICACAO DE APOIO COM SANITARIOS NO CAMPO MUNICIPAL BAIRRO BELA VISTA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-08 | 2018-06-08 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1028684 | 76 | 78802016 | 831855 | NÃO | REVITALIZACAO DE PISTA DE SKATE DO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-23 | 2019-08-23 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO UNIAO DO OESTE - SC | UNIAO DO OESTE | 1031483 | 55 | 225052016 | 828317 | NÃO | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-31 | 2018-12-30 |  | 292500 | 0 | 292500 | 146250 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ATALANTA - SC | ATALANTA | 1037041 | 53 | 387882016 | 841465 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-07-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CUNHA PORA - SC | CUNHA PORA | 1034310 | 37 | 129202016 | 835782 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-06-28 |  | 292500 | 0 | 292500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GRAVATAL - SC | GRAVATAL | 1037050 | 42 | 387432016 | 841457 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL - SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE IMARUI - SC | IMARUI | 1034533 | 63 | 85912016 | 835534 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL - RODOVIA ESTADUAL SC - 436 - 2 ETAPA, NA COMUNIDADE DE ARATINGAÚBA, IMARUÍ/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-12-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - SC | JARAGUA DO SUL | 1037116 | 53 | 388932016 | 841974 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA 112 DOMINGOS ROSA E 2 ETAPA DA ESTRADA MUNICIPAL JGS 453 - ACESSO À CHIESETTA ALPINA - MORRO DO BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2019-06-30 |  | 975000 | 0 | 975000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE LAGUNA - SC | LAGUNA | 1030838 | 99 | 107882016 | 832141 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AVENIDA PROFESSORA JULIA NASCIMENTO - LOCALIZADA EM LAGUNA-SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-02 | 2018-12-30 |  | 487500 | 0 | 487500 | 243750 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC | LUIZ ALVES | 1030771 | 64 | 56472016 | 832104 | NÃO | CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA GERAL DO BRACO DA ONCA-ACESSO A GRUTA NO MUNICIPIO DE | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-26 | 2018-03-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - SC | NOVA VENEZA | 1035297 | 58 | 275322016 | 838404 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO DE ENTRADA NO DISTRITO DE CARAVAGGIO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-12-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA - SC | OTACILIO COSTA | 1030929 | 24 | 131132016 | 832248 | NÃO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICTOR CONDER WESTARP | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-12-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PALMITOS - SC | PALMITOS | 1036988 | 29 | 400162016 | 841412 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-06-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE - SC | PLANALTO ALEGRE | 1030893 | 46 | 104212016 | 832111 | NÃO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS DE PLANALTO ALEGRE/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-01 | 2018-09-01 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - SC | SANTA CECILIA | 1030834 | 6 | 134692016 | 832313 | NÃO | CONSTRUCOES DE PORTICOS. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-25 | 2018-09-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC | SAO JOAQUIM | 1030682 | 78 | 151922016 | 832407 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL NEWTON STÉLIO FONTANELLA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-17 | 2018-02-17 |  | 243750 | 0 | 243750 | 121875 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - SC | SAO MARTINHO | 1037052 | 83 | 387402016 | 841455 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO HULSE NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO - SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-12-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TREVISO - SC | TREVISO | 1030890 | 82 | 108882016 | 832143 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MIRANTE PÚBLICO NA LOCALIDADE DE MORRO SÃO PEDRO - 1 ETAPA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-12-30 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE XAXIM - SC | XAXIM | 1030812 | 48 | 133472016 | 832297 | NÃO | READEQUACAO DA PRACA MUNICIPAL FREI BRUNO NO MUNICIPIO DE XAXIM - SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-17 | 2019-02-17 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC | BRACO DO NORTE | 1026895 | 38 | 468262015 | 822765 | NÃO | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-21 | 2017-12-21 |  | 314175.22 | 157087.61 | 157087.61 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | CONSORCIO INT.DE SANEAMENTO BASICO, MEIO AMBIENTE, ATENCAO A | DIVERSOS MUNICIPIOS | 1036918 | 51 | 387962016 | 841373 | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  | 254897.37 | 0 | 254897.37 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - SC | AGUAS MORNAS | 1034614 | 85 | 168102016 | 834857 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-28 | 2018-12-28 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA - SC | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 1030510 | 43 | 96362016 | 829347 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. BEIRA-MAR NORTE NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA - SC | BALNEARIO GAIVOTA | 1031835 | 47 | 127362016 | 830018 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA QUINTINO MANOEL DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA - SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-01 | 2018-09-01 |  | 344750 | 0 | 344750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1036490 | 55 | 376262016 | 840665 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE BLUMENAU | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-11-30 |  | 987600 | 0 | 987600 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1037230 | 64 | 396642016 | 842262 | NÃO | CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COM SEUS ACESSOS E OBRAS COMPLEMENTARES NO CONJUNTO DE OBRAS VIARIAS DO DENOMINADO | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-11-30 |  | 17637517.86 | 0 | 17637517.86 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CACADOR - SC | CACADOR | 1030440 | 48 | 53962016 | 828648 | NÃO | INFRAESTRUTURA VIARIA III PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-07 | 2019-06-07 |  | 295300 | 0 | 295300 | 147650 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CACADOR - SC | CACADOR | 1034823 | 13 | 55032016 | 834463 | NÃO | INFRAESTRUTURA VIARIA V PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2019-06-22 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU - SC | CAMBORIU | 1031714 | 78 | 140362016 | 830122 | NÃO | DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DE VIA URBANA EM CAMBORIU - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU - SC | CAMBORIU | 1031717 | 44 | 139832016 | 830037 | NÃO | DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DE VIA URBANA EM CAMBORIU - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAPAO ALTO - SC | CAPAO ALTO | 1029783 | 80 | 77382016 | 830156 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-02 | 2018-12-02 | 2017-08-18 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CHAPECO - SC | CHAPECO | 1029925 | 16 | 106012016 | 828968 | NÃO | ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONTENCAO DE AGUAS PLUVIAIS A MONTANTE DO BAIRRO SAO PEDRO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-21 | 2019-06-21 |  | 144710 | 0 | 144710 | 72355 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE COCAL DO SUL - SC | COCAL DO SUL | 1035363 | 59 | 275502016 | 837741 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUA DO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-12-31 |  | 285700.77 | 0 | 285700.77 | 142850.39 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC | CURITIBANOS | 1031806 | 30 | 150662016 | 829680 | NÃO | PAVIMENTACAO EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 85.8442 | 2016-07-26 | 2018-09-30 | 2016-12-06 | 491700 | 393360 | 98340 | 98340 | 393360 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC | DIONISIO CERQUEIRA | 1029602 | 67 | 157262016 | 830346 | NÃO | IMPLANTACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS SALDANHA DA GAMA, LEOBERTO LEAL, SANTOS DUMONT E FIOR | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NORMAL | 55.4476 | 2016-11-08 | 2019-06-07 | 2017-03-30 | 245850 | 122925 | 122925 | 73755 | 116471.29 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC | DIONISIO CERQUEIRA | 1031688 | 13 | 225532016 | 830384 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO VIARIA NAS RUAS ERLINDO TOGNI, VASCO LAMEIRA, SANTO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 38.4422 | 2016-05-12 | 2018-12-31 | 2016-06-30 | 1976600 | 176755.48 | 1799844.52 | 583049.56 | 176755.48 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - SC | ERVAL VELHO | 1034857 | 38 | 167502016 | 834853 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS (PEDRA BASALTICA) DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ERVAL VEL | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-23 | 2019-06-23 | 2107-07-21 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC | FLORIANOPOLIS | 1029592 | 38 | 164522016 | 829842 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA REGIAO DO SACO GRANDE FLORIANOPOLIS/SC TRECHO 2. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-19 | 2019-09-19 |  | 838863.3 | 0 | 838863.3 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GRAVATAL - SC | GRAVATAL | 1029450 | 25 | 42062016 | 828427 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-31 | 2018-08-31 |  | 295300 | 0 | 295300 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1030711 | 8 | 99992016 | 829951 | SIM | AQUISIÇÃO DE SEMAFORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2018-06-30 |  | 98200 | 0 | 98200 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS - SC | IRINEOPOLIS | 1029763 | 62 | 83292016 | 828907 | NÃO | PAVIMENTACAO DA RUA BAHIA: EXTENSAO 157,36 METROS, LARGURA 10 METROS, COM CALCADAS DE 1,50 METROS E GRAMA DE 3,50 METROS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-28 | 2018-12-28 | 2016-12-08 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 22674.22 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ITAPEMA - SC | ITAPEMA | 1034665 | 63 | 140972016 | 834753 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPEMA SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-26 | 2019-08-26 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ITAPEMA - SC | ITAPEMA | 1034667 | 2 | 141312016 | 834757 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPEMA SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-26 | 2019-08-26 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LAGES - SC | LAGES | 1036919 | 76 | 387622016 | 841372 | NÃO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LAGES. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-12-31 |  | 335702.63 | 0 | 335702.63 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MARAVILHA - SC | MARAVILHA | 1036484 | 20 | 376712016 | 840682 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARAVILHA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-01-23 |  | 2965600 | 0 | 2965600 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - SC | MASSARANDUBA | 1036493 | 19 | 375682016 | 840658 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-06-30 |  | 344750 | 0 | 344750 | 172375 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MODELO - SC | MODELO | 1030211 | 92 | 129352016 | 829912 | NÃO | EXECUCAO DE CALCADAS/PASSEIOS PUBLICOS NA AREA URBANA DA CIDADE DE MODELO SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-21 | 2018-11-21 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE - SC | NOVO HORIZONTE | 1032153 | 72 | 87902016 | 829571 | NÃO | CONSTRUCAO DE 07(SETE) UNIDADES HABITACIONAIS ISOLADAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2019-06-20 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES - SC | PASSO DE TORRES | 1029657 | 24 | 123902016 | 829857 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NA RUA 1 DE MAIO, BAIRRO PROGRESSO, PASSO DE TORRES-SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-15 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC | PORTO BELO | 1029804 | 46 | 70912016 | 829572 | NÃO | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM EM RUA NO CENTRO DE PORTO BELO - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-13 | 2019-05-30 |  | 295300 | 0 | 295300 | 147650 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - SC | RIO NEGRINHO | 1029807 | 13 | 68622016 | 829090 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2018-06-30 |  | 251999.6 | 0 | 251999.6 | 125999.8 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - SC | SANTA CECILIA | 1029653 | 32 | 127532016 | 830040 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS TRECHO I DA RUA ARLINDO SCHNEIDER E TRECHO I DA RUA MADALENA BATISTA RIBEIRO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - SC | SAO BONIFACIO | 1029618 | 2 | 147542016 | 830572 | NÃO | REPAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-24 | 2019-08-24 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - SC | SAO MIGUEL DO OESTE | 1031715 | 4 | 140262016 | 830107 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM RUA DA CIDADES DE SAO MIGUEL DO OESTE - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2019-06-19 | 2017-05-10 | 295300 | 147650 | 147650 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC | SCHROEDER | 1029669 | 79 | 116442016 | 828972 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA LEANA VOIGT, NECESSITANDO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-04 | 2018-02-04 | 2017-05-17 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 67389.18 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SEARA - SC | SEARA | 1034921 | 99 | 72132016 | 834522 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SEARA - SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2019-06-19 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE - SC | TIMBO GRANDE | 1030604 | 34 | 103892016 | 830405 | NÃO | CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS SANTA CECILIA E SAO JOSE. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-16 | 2017-11-14 | 2017-08-03 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | TRES BARRAS | 1029788 | 97 | 76842016 | 829280 | NÃO | PAVIMENTACAO URBANA DE TRECHOS NAS RUAS: BOLESLAU POLANSKI E DR OSVALDO SEGUNDO DE OLIVEIRA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-16 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - SC | BELA VISTA DO TOLDO | 1023884 | 65 | 255112015 | 820325 | NÃO | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA LOCALIZADO NA ESQUINA FORMADA PELAS RUAS ESTANISLAU SCHUMANN E ERALDO LESSAK NO CENTRO DE BE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-23 | 2017-12-30 | 2017-07-28 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CUNHA PORA - SC | CUNHA PORA | 1027188 | 46 | 211512015 | 824190 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-28 | 2018-06-28 | 2017-07-21 | 243750 | 48750 | 195000 | 73125 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - SC | PEDRAS GRANDES | 1024924 | 38 | 270412015 | 820273 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES INTERTRAVADOS NA ESTRADA GERAL AZAMBUJA, TRECHO DE ACESSO A CASA STRAUSS, INCLUINDO DRENAGEM | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 8.5661 | 2015-12-17 | 2017-12-31 | 2016-11-21 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 33103.9 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC | PINHALZINHO | 1022849 | 20 | 44772015 | 816403 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-31 | 2018-06-30 |  | 487500 | 0 | 487500 | 243750 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS - SC | VIDAL RAMOS | 1026376 | 28 | 115982015 | 822526 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-28 | 2018-05-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 121875 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL - SC | TROMBUDO CENTRAL | 1036303 | 7 | 370912016 | 840526 | NÃO | PAVIMENTACAO COM LAJOTAS HEXAGONAIS, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS EM PAVER E SINALIZACAO VIARIA DE TRECHO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-27 | 2018-11-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO - SC | TUBARAO | 1029472 | 84 | 46862016 | 828730 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-15 | 2018-12-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO - SC | TUBARAO | 1036642 | 96 | 371982016 | 840860 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO-SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1036658 | 32 | 276842016 | 840858 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TURVO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-28 | 2018-12-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE URUPEMA - SC | URUPEMA | 1031969 | 76 | 96872016 | 829414 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-21 | 2018-12-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE XANXERE - SC | XANXERE | 1031956 | 6 | 137882016 | 829826 | NÃO | ADAPTACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-26 | 2019-06-26 |  | 394200 | 0 | 394200 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1029720 | 60 | 98492016 | 829755 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1029722 | 9 | 97672016 | 829596 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1030317 | 48 | 98272016 | 829727 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE AGRONOMICA - SC | AGRONOMICA | 1029685 | 16 | 111492016 | 830367 | NÃO | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUA(S) URBANA NO MUNICIPIO DE AGRONOMICA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-04 | 2018-11-30 |  | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - SC | AGUAS MORNAS | 1035092 | 0 | 168752016 | 837974 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-30 | 2018-05-29 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER - SC | ALFREDO WAGNER | 1029392 | 87 | 50122016 | 828963 | NÃO | PAVIMENTACAO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM DA RUA SERRARIA, BAIRRO BARRACAO, ALFREDO WAGNER/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-26 | 2019-08-26 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC | ARAQUARI | 1029690 | 13 | 110322016 | 830204 | NÃO | PAVIMENTACAO URBANA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-06-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO - SC | BENEDITO NOVO | 1029634 | 38 | 139282016 | 829987 | NÃO | PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-11 | 2018-12-31 | 2017-07-28 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE - SC | BOM JESUS DO OESTE | 1034865 | 2 | 168092016 | 834856 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DA CIDADE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-16 | 2020-09-16 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC | BRUSQUE | 1031728 | 74 | 163722016 | 829791 | NÃO | REURBANIZACAO DA RUA LUIZ MACHADO, EM BRUSQUE/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-04 | 2018-09-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CACADOR - SC | CACADOR | 1030439 | 21 | 54132016 | 828655 | NÃO | INFRAESTRUTURA VIARIA IV PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2019-06-09 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU - SC | CAMBORIU | 1031935 | 63 | 104102016 | 830430 | NÃO | DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DE VIA URBANA EM CAMBORIU - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2018-12-31 |  | 493100 | 0 | 493100 | 246550 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CAMPO ERE - SC | CAMPO ERE | 1029714 | 35 | 100512016 | 830039 | NÃO | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PUBLICO EM TRECHOS DE VIA URBANA NESTA CIDADE DE CAM | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-15 | 2019-07-01 | 2017-03-13 | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CHAPECO - SC | CHAPECO | 1029739 | 61 | 90892016 | 829937 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, SINALIZACAO E PASSEIOS PUBLICOS EM PARTE DA RUA JOACABA E PARTE DA RUA JOAO BATISTA DA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-21 | 2019-06-21 |  | 493100 | 0 | 493100 | 246550 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC | CRICIUMA | 1035088 | 28 | 171832016 | 837981 | NÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO - MACRODRENAGEM URBANA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-26 | 2018-12-31 |  | 98200 | 0 | 98200 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC | FLORIANOPOLIS | 1034880 | 13 | 179582016 | 834870 | NÃO | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-19 | 2019-09-19 |  | 153944.21 | 0 | 153944.21 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC | FORQUILHINHA | 1029446 | 42 | 43252016 | 828520 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GRAVATAL - SC | GRAVATAL | 1029449 | 7 | 42072016 | 828429 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-31 | 2018-08-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IMBITUBA - SC | IMBITUBA | 1030329 | 93 | 78472016 | 829740 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO A LAJOTAS DE TRECHO DA AVENIDA CENTRAL DO ROSA, NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA-SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS - SC | IRINEOPOLIS | 1029776 | 42 | 78602016 | 829766 | NÃO | PAVIMENTACAO DA RUA PERNAMBUCO, NUMA EXTENSAO DE 201 METROS, LARGURA 7 METROS, COM CALCADAS DE 1,50 METROS, CONTEMPLANDO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50 | 2016-06-28 | 2018-12-28 | 2016-12-08 | 245850 | 196680 | 49170 | 0 | 185207.97 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ITAPEMA - SC | ITAPEMA | 1029632 | 99 | 140642016 | 830200 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPEMA SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-26 | 2019-08-26 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO - SC | JACINTO MACHADO | 1029843 | 68 | 58682016 | 829059 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC | LAURO MULLER | 1030327 | 53 | 80452016 | 830027 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LONTRAS - SC | LONTRAS | 1029715 | 63 | 99522016 | 829882 | NÃO | PAVIMENTACAO COM LAJOTAS HEXAGONAIS, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS EM PAVER E SINALIZACAO VIARIA DE TRECHO | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2018-08-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MAFRA - SC | MAFRA | 1030313 | 57 | 112882016 | 830463 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MAFRA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-12 | 2017-05-07 |  | 295300 | 0 | 295300 | 147650 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MAREMA - SC | MAREMA | 1029638 | 20 | 134552016 | 829368 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MAREMA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-11 | 2019-01-11 | 2017-04-03 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 97440.12 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - SC | MASSARANDUBA | 1029825 | 92 | 65212016 | 828683 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DE VIA URBANA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-28 | 2018-12-31 | 2017-01-26 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 33717.6 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC | NAVEGANTES | 1029544 | 27 | 42292016 | 828480 | NÃO | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS EM NAVEGANTES | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 |  | 295300 | 0 | 295300 | 147650 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - SC | NOVA VENEZA | 1035360 | 94 | 275942016 | 837745 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS URBANAS NO BAIRRO BORTOLOTTO MUNICIPIO DE NOVA VENEZA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-28 | 2018-12-31 |  | 333551.55 | 0 | 333551.55 | 166775.78 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE OURO - SC | OURO | 1030200 | 63 | 147482016 | 830571 | NÃO | REVITALIZACAO DAS CALCADAS, PASSEIOS PUBLICOS E URBANIZACAO NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICIPIO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-23 | 2019-06-23 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PALMITOS - SC | PALMITOS | 1030522 | 98 | 90272016 | 829885 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIA PUBLICA DO PERIMETRO URBANO - RUA ALMIRANTE TAMANDARE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 89.4526 | 2016-09-05 | 2018-09-05 | 2017-05-17 | 295300 | 147650 | 147650 | 147650 | 147650 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES - SC | PASSO DE TORRES | 1029655 | 85 | 124742016 | 829887 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO (RUAS MANOEL LAURENTINO GONÇALVES, CELERINO VESPUCIO DA SILVEIRA E ALFREDO SANTANA). | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-15 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC | RIO DO SUL | 1029842 | 42 | 59142016 | 829133 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO DE PASSEIOS E SINALIZACAO VIARIA, DE RUA NO MUNICIPIO DE RIO DO SUL | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-05 | 2018-11-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RODEIO - SC | RODEIO | 1029761 | 21 | 83592016 | 828976 | NÃO | PAVIMENTAR A RUA ROBERTO TAMBOSI - BAIRRO CENTRO NO MUNICIPIO DE RODEIO-SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RODEIO - SC | RODEIO | 1029798 | 0 | 73712016 | 828702 | NÃO | PAVIMENTAR A RUA GRACIOSO CONSATTI - BAIRRO GAVEA NO MUNICIPIO DE RODEIO-SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ROMELANDIA - SC | ROMELANDIA | 1031740 | 29 | 180242016 | 830637 | NÃO | PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES (CALCAMENTO) E PASSEIO PUBLICO DE VIAS URBANAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-27 | 2018-10-27 | 2017-07-24 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC | SAO BENTO DO SUL | 1029773 | 76 | 79412016 | 829847 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-13 | 2017-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - SC | SAO DOMINGOS | 1031689 | 38 | 225502016 | 830387 | NÃO | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA ASFALTICA COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS PUBLICOS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 22.1755 | 2016-05-11 | 2018-12-31 | 2016-06-27 | 1976600 | 127508.49 | 1849091.51 | 310901.39 | 127507 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL - SC | SAO JOAO DO SUL | 1029694 | 94 | 109272016 | 829819 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-01 | 2018-11-01 | 2017-03-29 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 102279.71 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOSE - SC | SAO JOSE | 1030180 | 20 | 170282016 | 830243 | NÃO | PAVIMENTACAO AVENIDA BRASIL BAIRRO BELA VISTA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-19 | 2019-09-19 | 2017-07-31 | 295300 | 147650 | 147650 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC | SIDEROPOLIS | 1029416 | 10 | 48762016 | 830665 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-07 | 2018-12-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO - SC | TUBARAO | 1029487 | 4 | 46182016 | 828593 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-16 | 2018-12-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1036265 | 90 | 368542016 | 840230 | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-23 | 2018-06-30 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE AGROLANDIA - SC | AGROLANDIA | 1037137 | 96 | 393342016 | 842043 | SIM | AQUISICAO DE UM TRATOR TRACADO 4X4 | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-05-30 |  | 99900 | 0 | 99900 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1032624 | 71 | 119592016 | 831493 | NÃO | IMPLANTACAO DE ESPACO ESPORTIVO | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-09 | 2018-08-09 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1036687 | 49 | 382002016 | 841078 | SIM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-10-31 |  | 97500 | 0 | 97500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC | DOUTOR PEDRINHO | 1037149 | 49 | 368662016 | 842012 | NÃO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-12-31 |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC | FLORIANOPOLIS | 1032522 | 15 | 160602016 | 831548 | NÃO | IMPLANTACAO DE PRACA ESPORTIVA NA REGIAO DA TAPERA NO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-19 | 2019-09-19 |  | 438750 | 0 | 438750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ITAPOA - SC | ITAPOA | 1032551 | 23 | 132892016 | 831663 | NÃO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE ITAPOA- SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-16 | 2018-12-31 |  | 292500 | 0 | 292500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO - SC | JACINTO MACHADO | 1037162 | 11 | 404382016 | 842205 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-12-30 |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - SC | JARAGUA DO SUL | 1032557 | 56 | 134602016 | 831584 | NÃO | MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA DA ARENA JARAGUA NO MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-11 | 2018-11-11 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE BARRA DO SUL - SC | BALNEARIO BARRA DO SUL | 1037261 | 11 | 393922016 | 841025 | NÃO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2017-10-26 |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE LAGES - SC | LAGES | 1037276 | 32 | 395222016 | 841842 | NÃO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  | 460000 | 0 | 460000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE PRINCESA - SC | PRINCESA | 1037284 | 95 | 403192016 | 841853 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA- CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO CRAS. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-06-28 |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - SC | BELA VISTA DO TOLDO | 1034057 | 67 | 121012016 | 834958 | SIM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2018-06-30 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE SEARA - SC | SEARA | 1032730 | 29 | 104572016 | 832645 | NÃO | CONCLUSAO DO CENTRO DE MULTIUSO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE LINHA IPIRANGA, CONTEMPLANDO FECHAMENTO EXTERNO E | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-26 | 2019-06-26 |  | 250000 | 0 | 250000 | 125000 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - SC | CAMPO ALEGRE | 1032697 | 16 | 176212016 | 831361 | NÃO | CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) QUADRAS DE ESPORTES | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-16 | 2018-06-30 |  | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CHAPECO - SC | CHAPECO | 1037161 | 97 | 404432016 | 842203 | NÃO | CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-06-30 |  | 500000 | 0 | 500000 | 250000 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC | CAMPO BELO DO SUL | 1033375 | 96 | 124482016 | 833331 | SIM | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-06-30 |  | 97500 | 0 | 97500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC | CAMPO BELO DO SUL | 1036894 | 26 | 388392016 | 840801 | SIM | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-06-30 |  | 97500 | 0 | 97500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE CATANDUVAS - SC | CATANDUVAS | 1036899 | 33 | 388462016 | 840802 | SIM | MECANIZACAO AGRICOLA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-06-29 |  | 97500 | 0 | 97500 | 97500 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - SC | ERVAL VELHO | 1032999 | 11 | 157742016 | 833075 | SIM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | CONCLUIDA | 100 | 2016-06-21 | 2018-12-31 | 2017-01-30 | 116200 | 97500 | 18700 | 18700 | 97500 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL - SC | SAO JOAO DO SUL | 1033721 | 44 | 163742016 | 833523 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE TIPO PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE BEIRA RIO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-01 | 2018-11-01 |  | 243750 | 0 | 243750 | 121875 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA CULTURA | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC | ABELARDO LUZ | 1033940 | 88 | 118482016 | 834263 | NÃO | CONSTRUCAO DA 1A ETAPA DO CENTRO CULTURAL MARLENE AGHETA PICCININ | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-24 | 2018-12-31 |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 1037032 | 64 | 388712016 | 841431 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DA 1 ETAPA DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DE ACESSO E ORLA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  | 975000 | 0 | 975000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC | ARARANGUA | 1028524 | 96 | 31072016 | 826639 | NÃO | APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO DO BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-01 | 2018-07-01 |  | 1170000 | 0 | 1170000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE BARRA DO SUL - SC | BALNEARIO BARRA DO SUL | 1030760 | 34 | 84022016 | 832073 | NÃO | REQUALIFICACAO URBANA E PAISAGISTICA DA ORLA TURISTICA DE BALNEARIO BARRA DO SUL II ETAPA. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-21 | 2018-12-18 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC | BOMBINHAS | 1032100 | 66 | 78372016 | 828388 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 39.3334 | 2016-05-11 | 2019-05-11 | 2016-06-30 | 1365000 | 350000 | 1015000 | 186854.5 | 350000 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS - SC | CAMPOS NOVOS | 1030633 | 41 | 123172016 | 832291 | NÃO | REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO PEDRO IVO CAMPOS | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-03 | 2018-12-03 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC | CHAPADAO DO LAGEADO | 1037014 | 86 | 390382016 | 841486 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-07-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - SC | CORREIA PINTO | 1028846 | 20 | 142822016 | 832343 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS TURÍSTICOS DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-12-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GRAVATAL - SC | GRAVATAL | 1037094 | 69 | 402902016 | 841979 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO NA DIVISA MUNICÍPIOS GRAVATAL E BRAÇO DO NORTE E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1028849 | 86 | 140232016 | 832331 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IÇARA - SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-16 | 2018-02-16 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC | JAGUARUNA | 1037051 | 68 | 387422016 | 841456 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - COM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA | SIM | NÃO | SOB LIMINAR E CLAUSULA SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - SOB LIMINAR - | NAO INICIADA | 0 | 2017-02-07 | 2019-02-28 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE LAURENTINO - SC | LAURENTINO | 1030792 | 6 | 68152016 | 832452 | NÃO | PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE LAURENTINO - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-18 | 2018-03-31 | 2017-01-17 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 93530.54 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PALMITOS - SC | PALMITOS | 1034261 | 89 | 128862016 | 835551 | NÃO | PAVIMENTACAO DE TRECHO DAS AVENIDAS DOM PEDRO II E CHAPECO QUE DAO ACESSO A ORLA DO RIO URUGUAI. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 49.1326 | 2016-09-05 | 2018-09-05 | 2017-02-02 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 87185.77 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE RIO DO OESTE - SC | RIO DO OESTE | 1030799 | 54 | 67652016 | 832450 | NÃO | - PAVIMENTACAO DA RUA JOHN KENNEDY, NO MUNICIPIO DE RIO DO OESTE/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-18 | 2018-03-31 |  | 292500 | 0 | 292500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE RIO DO OESTE - SC | RIO DO OESTE | 1037092 | 28 | 403032016 | 841971 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-10-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO - SC | SAO LUDGERO | 1034300 | 23 | 156922016 | 835792 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-12-30 |  | 292500 | 0 | 292500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SOMBRIO - SC | SOMBRIO | 1034304 | 3 | 146302016 | 835788 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO CENTRO EVENTOS MUNICIPAL ETAPA 02 SOMBRIO/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-12-30 |  | 292500 | 0 | 292500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS | TUNAPOLIS | 1036212 | 72 | 347222016 | 839938 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2019-06-20 |  | 249900 | 0 | 249900 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SC | FLORIANOPOLIS | 1037290 | 28 | 408202016 | 842739 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2019-06-30 |  | 3523050 | 0 | 3523050 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - SC | BALNEARIO PICARRAS | 1029514 | 96 | 45072016 | 828666 | NÃO | DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1029815 | 88 | 66522016 | 828839 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BLUMENAU | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-11-30 |  | 542550 | 0 | 542550 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1034847 | 23 | 165202016 | 834844 | NÃO | ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE BLUMENAU, SENDO UMA NA RUA ARNOLD HEMM | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-10-31 |  | 98200 | 0 | 98200 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC | BLUMENAU | 1034855 | 99 | 46042016 | 834429 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BLUMENAU | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-11-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC | BRACO DO NORTE | 1030430 | 34 | 59562016 | 829252 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE-SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-06 | 2018-06-06 | 2017-08-22 | 344750 | 172375 | 172375 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CANELINHA - SC | CANELINHA | 1031736 | 47 | 182312016 | 830657 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS DO MUNICIPIO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-16 | 2018-11-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CANOINHAS - SC | CANOINHAS | 1029830 | 99 | 62052016 | 828458 | NÃO | PAVIMENTACAO DE TRECHO DE VIA URBANA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-20 | 2018-03-20 |  | 295300 | 0 | 295300 | 147650 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CHAPECO - SC | CHAPECO | 1029777 | 68 | 78572016 | 830710 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, SINALIZACAO E CALCADAS DA RUA PADRE FRANCISCO RELOU E PARTE DA RUA GERALDO MOURA, LIGA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-21 | 2019-06-21 |  | 789800 | 0 | 789800 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC | DIONISIO CERQUEIRA | 1029580 | 85 | 177962016 | 830623 | NÃO | IMPLANTACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS VISCONDE DE TAUNAY, SALDANHA DA GAMA E NAVALHO DOSSEN | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 93.5189 | 2016-06-27 | 2018-12-31 | 2017-01-03 | 245850 | 122925 | 122925 | 122925 | 122925 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC | FLORIANOPOLIS | 1035355 | 97 | 283432016 | 837788 | NÃO | DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE CICLOVIA, REFORMULACAO DE PASSEIO DE PEDESTRES E ADEQUACA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-15 | 2018-12-15 |  | 138450.53 | 0 | 138450.53 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GASPAR - SC | GASPAR | 1029728 | 31 | 95512016 | 829212 | NÃO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIA URBANA, NO MUNICIPIO DE GASPAR/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-07 | 2018-09-30 | 2017-07-18 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE GUARACIABA - SC | GUARACIABA | 1030305 | 95 | 136422016 | 829645 | NÃO | PAVIMENTAR COM PEDRAS IRREGULARES, COM SINALIZACAO E PASSEIO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA PARA PROPORCIONA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2019-06-20 |  | 244125.23 | 0 | 244125.23 | 122062.62 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE INDAIAL - SC | INDAIAL | 1034634 | 2 | 166112016 | 834850 | NÃO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE INDAIAL. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-08 | 2018-09-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE IRANI - SC | IRANI | 1035066 | 61 | 274112016 | 837733 | NÃO | PAVIMENTCAO DE VIAS URBANAS DAS RUAS ANGELO ZAMPIERI, EMILIO FABRICIO E WASHINGTON KAPKE NO MUNICIPIO DE IRANI/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-28 | 2019-06-28 |  | 256454.06 | 0 | 256454.06 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO - SC | JACINTO MACHADO | 1035359 | 77 | 277752016 | 837752 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-12-31 |  | 394934.83 | 0 | 394934.83 | 197467.42 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE JOACABA - SC | JOACABA | 1029771 | 35 | 80252016 | 830002 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE JOACABA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-27 | 2019-06-27 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LAGES - SC | LAGES | 1030396 | 6 | 70942016 | 829581 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LAGES. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-12-31 |  | 1122458.06 | 0 | 1122458.06 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LAGES - SC | LAGES | 1034918 | 31 | 77962016 | 834535 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LAGES. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-28 | 2018-12-31 |  | 605491.94 | 0 | 605491.94 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - SC | MASSARANDUBA | 1029823 | 49 | 65362016 | 828714 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DE VIA URBANA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-28 | 2018-12-31 | 2017-01-26 | 295300 | 147650 | 147650 | 0 | 60357.77 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - SC | MASSARANDUBA | 1034522 | 33 | 65282016 | 834489 | NÃO | REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MASSARANDUBA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-06-30 |  | 98200 | 0 | 98200 | 49100 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC | NAVEGANTES | 1029812 | 10 | 66912016 | 828894 | NÃO | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS EM NAVEGANTES | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 |  | 295300 | 0 | 295300 | 147650 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - SC | NOVA VENEZA | 1030348 | 96 | 41392016 | 828378 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE O RIO MÃE LUZIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-12-31 |  | 295300 | 0 | 295300 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS - SC | ORLEANS | 1030174 | 97 | 181682016 | 830652 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2018-06-30 | 2017-08-22 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA - SC | OTACILIO COSTA | 1029648 | 34 | 130432016 | 829966 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - SC | PEDRAS GRANDES | 1029928 | 72 | 96492016 | 829371 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA ALTO PEDRINHAS, BAIRRO PEDRINHAS, MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC | PONTE SERRADA | 1029931 | 38 | 94422016 | 829041 | NÃO | DRENAGEM PLUVIAL, EXECUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO VIARIA EM PARTE DA RUA LAURI ROMAN | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-06 | 2019-06-06 |  | 245850 | 0 | 245850 | 122925 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC | RIO DO SUL | 1027357 | 39 | 508942015 | 824688 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA DA ESTRADA GERAL ALBERTINA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE RIO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-31 | 2017-09-30 |  | 854269.52 | 0 | 854269.52 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA - SC | RIO FORTUNA | 1030425 | 37 | 64192016 | 828560 | NÃO | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-07 | 2018-11-07 | 2017-06-02 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 122353.38 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC | SANTA ROSA DE LIMA | 1030424 | 0 | 64212016 | 828563 | NÃO | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-02 | 2018-12-02 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1034930 | 88 | 79932016 | 834539 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DE RUA (S) NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-23 | 2019-08-23 |  | 491700 | 0 | 491700 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - SC | SAO JOAO DO OESTE | 1030365 | 50 | 132772016 | 829036 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE PARTE DA RUA SANTOS MARTIRES COMUNIDADE DE BEATO ROQUE. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-27 | 2019-06-27 |  | 279476 | 0 | 279476 | 139738 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO - SC | SAO LUDGERO | 1034923 | 38 | 64132016 | 834484 | NÃO | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-30 | 2017-06-12 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 18434.88 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC | SCHROEDER | 1029686 | 31 | 111482016 | 830361 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA WALTER GINOW TRECHO 02. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-04 | 2018-02-04 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TAIO - SC | TAIO | 1031973 | 58 | 95702016 | 829245 | NÃO | CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE TAIO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-09 | 2018-11-30 | 2017-04-06 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 72395.41 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TIGRINHOS - SC | TIGRINHOS | 1029700 | 41 | 108852016 | 829757 | NÃO | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TIGRINHOS/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-03 | 2018-08-03 | 2016-05-20 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TIMBO - SC | TIMBO | 1029845 | 19 | 58052016 | 829023 | NÃO | PAVIMENTAR RUAS DO MUNICIPIO DE TIMBO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-04 | 2018-09-30 |  | 295300 | 0 | 295300 | 147650 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - SC | TUNAPOLIS | 1034824 | 38 | 83142016 | 834562 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIA PUBLICA. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2019-06-19 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE URUBICI - SC | URUBICI | 1029470 | 43 | 46972016 | 830505 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE URUBICI. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-15 | 2018-12-30 |  | 295300 | 0 | 295300 | 147650 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE VITOR MEIRELLES - SC | VITOR MEIRELES | 1029625 | 52 | 144572016 | 830541 | NÃO | PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO EM VIA URBANA DO MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-07 | 2018-07-31 | 2017-07-20 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS - SC | ANTONIO CARLOS | 1030829 | 9 | 158802016 | 832212 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA MATIAS PETRY JUNIOR - 2A ETAPA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-26 | 2019-08-26 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC | ARARANGUA | 1028525 | 22 | 29692016 | 826638 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BALNEÁRIO DE ILHAS NO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-01 | 2018-07-01 |  | 1781000 | 0 | 1781000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC | ARARANGUA | 1028529 | 2 | 28412016 | 826634 | NÃO | APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA RODOVIA ARA 227 NO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-01 | 2018-07-01 |  | 3662000 | 0 | 3662000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU - SC | CAMBORIU | 1037002 | 31 | 391982016 | 841494 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-07-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE CHAPECO - SC | CHAPECO | 1037000 | 92 | 392412016 | 841496 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-06-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 121875 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA - SC | GAROPABA | 1030671 | 48 | 118142016 | 832229 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DA PRAIA DO OUVIDOR. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-19 | 2018-08-19 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA - SC | ILHOTA | 1037118 | 93 | 387712016 | 841972 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-09-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ITA - SC | ITA | 1030700 | 70 | 143872016 | 832347 | NÃO | REVITALIZACAO DA PRACA CENTRAL (1A ETAPA) | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-14 | 2018-12-14 |  | 333450 | 0 | 333450 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ITA - SC | ITA | 1034551 | 41 | 145272016 | 835558 | NÃO | REVITALIZACAO DO BELVEDERE DONA ROMA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-10-28 | 2019-04-28 |  | 243750 | 0 | 243750 | 121875 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE MODELO - SC | MODELO | 1037022 | 50 | 389612016 | 841480 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-12-30 |  | 1462500 | 0 | 1462500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PENHA - SC | PENHA | 1037004 | 72 | 391712016 | 841492 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2019-06-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE - SC | PLANALTO ALEGRE | 1030932 | 82 | 105722016 | 832129 | NÃO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE - SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-09-01 | 2018-09-01 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC | PORTO BELO | 1037234 | 43 | 399692016 | 842323 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SOB LIMINAR E CLAUSULA SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - SOB LIMINAR - | NAO INICIADA | 0 | 2017-06-06 | 2019-06-05 |  | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SC | SAO CARLOS | 1030923 | 93 | 160582016 | 832231 | NÃO | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS NO BALNEARIO DE PRATAS (BAIRRO PRATAS) | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-05-23 | 2018-05-23 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL - SC | SAO JOAO DO SUL | 1034496 | 68 | 112222016 | 836162 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL SJS 345 - ACESSO AO MEMORIAL FREI ADERCIDE 3 ETAPA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-30 |  | 975000 | 0 | 975000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - SC | SAO LOURENCO DO OESTE | 1036995 | 79 | 393702016 | 841498 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2019-06-28 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1034255 | 67 | 60022016 | 835530 | NÃO | IMPLANTAR SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE TURVO. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-12-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1030686 | 60 | 111242016 | 832149 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS TURÍSTICAS, NO BAIRRO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-10-17 | 2018-10-17 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS - SC | VIDAL RAMOS | 1028867 | 65 | 116962016 | 832181 | NÃO | REVITALIZACAO DA PRACA NEREU RAMOS NO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS - SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-04 | 2018-09-30 |  | 292500 | 0 | 292500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE QUILOMBO - SC | QUILOMBO | 1035437 | 32 | 169112016 | 836903 | SIM | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-20 | 2018-06-20 |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC | ABELARDO LUZ | 1032197 | 9 | 164482016 | 831344 | NÃO | CONSTRUCAO DE QUADRA EM GRAMA SINTETICA COM VESTIARIOS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 13.3843 | 2016-06-16 | 2018-12-31 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC | ARARANGUA | 1035198 | 58 | 277392016 | 838182 | NÃO | REFORMA DO GINÁSIO DO BAIRRO NOVA DIVINÉIA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-21 | 2018-12-31 |  | 283036.65 | 0 | 283036.65 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC | BOMBINHAS | 1028804 | 32 | 76772016 | 831408 | SIM | AQUISICAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM BOMBINHAS/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-26 | 2019-08-26 |  | 97500 | 48750 | 48750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE PALMA SOLA - SC | PALMA SOLA | 1032419 | 21 | 98392016 | 831382 | NÃO | REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS EM PALMA SOLA, SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-13 | 2018-12-31 | 2017-03-23 | 258507.6 | 129253.8 | 129253.8 | 0 | 64254.43 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC | PORTO BELO | 1035176 | 90 | 283622016 | 838203 | NÃO | REFORMA EM GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2017-10-05 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC | BOMBINHAS | 1030888 | 49 | 119832016 | 832239 | NÃO | PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-10 | 2019-01-10 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BOTUVERA - SC | BOTUVERA | 1031115 | 73 | 150582016 | 832371 | NÃO | REVITALIZACAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DAS GRUTAS DE BOTUVERA. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-09 | 2018-09-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA - SC | GAROPABA | 1030702 | 19 | 115692016 | 832168 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE PARTE DA RODOVIA GRP 030 - ACESSO A PRAIA DA FERRUGEM - SEGUNDA ETAPA. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-19 | 2018-08-19 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE GASPAR - SC | GASPAR | 1030639 | 74 | 95972016 | 832045 | NÃO | PAVIMENTACAO DA RUA ITALIA NO MUNICIPIO DE GASPAR/SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-13 | 2018-03-31 |  | 292500 | 0 | 292500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1032089 | 10 | 150872016 | 832372 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ROTA AÇORIANA NO MUNICÍPIO DE IÇARA ETAPA 3. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-16 | 2018-02-16 |  | 621149.1 | 0 | 621149.1 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 1036579 | 51 | 368092016 | 841213 | SIM | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O MUSEU DO FERROVIÁRIO ANSELMO CARGNIM NO MUNICÍPIO DE IÇARA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-06-30 |  | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA - SC | ILHOTA | 1036821 | 93 | 164952016 | 841239 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-30 | 2018-09-30 |  | 292500 | 0 | 292500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - SC | JARAGUA DO SUL | 1031169 | 3 | 135462016 | 832315 | NÃO | PAVIMENTACAO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS ARENA JARAGUA - BAIRRO NOVA BRASILIA, EM JARAGUA DO SUL - S | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-11-11 | 2018-11-11 |  | 487500 | 243750 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE LAGES - SC | LAGES | 1030754 | 0 | 100602016 | 832079 | NÃO | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DOM HONORATO PIAZERA NO MUNICÍPIO DE LAGES NA SERRA CATARINENSE. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 |  | 487500 | 0 | 487500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE MATOS COSTA - SC | MATOS COSTA | 1028535 | 36 | 14552016 | 826628 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-06-07 | 2018-12-07 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE OURO VERDE - SC | OURO VERDE | 1035446 | 21 | 283982016 | 838433 | SIM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES MANSUETO GUILHERME FACCIO NO MUNICIPIO DE OURO VERDE - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2018-06-22 |  | 97500 | 48750 | 48750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - SC | PEDRAS GRANDES | 1031140 | 98 | 94542016 | 832038 | NÃO | RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES, QUE TERÁ COMO USO UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E MOSTRA DE PRODUTOS COLONIAIS E ARTESANAIS. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-15 | 2018-12-31 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC | RIO DO SUL | 1030840 | 30 | 154792016 | 832416 | NÃO | AMPLIACAO E REFORMA CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE RIO DO SUL. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-07-20 | 2018-03-31 |  | 585000 | 0 | 585000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TURVO - SC | TURVO | 1028875 | 38 | 59962016 | 832113 | NÃO | EXECUÇÃO DA 2A ETAPA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PREFEITO IRES OLIVO | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-12 | 2018-12-30 |  | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC | URUSSANGA | 1030884 | 58 | 132492016 | 832276 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 8-CLÁUSULA SUSPENSIVA TOTAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-10-17 | 2018-10-17 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO