## Plan1
ANO_ULTIMO_ORÇAMENTO | GESTOR | UF | TOMADOR | MUNICIPIO | CONTRATO | OPERACAO | DV | PROPOSTA_SICONV | CONVENIO_SIAFI | MAQUINA/EQUIPAMENTO | OBJETO | PORTARIA_507 | PORTARIA_524 | SIT_CONTRATO | SIT_CONTRATO_COMPLEMENTO | SIT_OBRA | %FISICO_OBRA | DT_ASSINATURA | DT_VIGENCIA | DT_AUT_INICIO_OBRA_CAIXA | VLR_REPASSE | VLR_LIBERADO | SALDO_A_LIBERAR | VLR_DESBLOQUEADO | NECESSIDADE_FINANCEIRA | RECEBIMENTO_PRESTACAO_CONTAS_CEF | BLOQUEADO_DEC_8407_RAP
2015 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 102696495 | 1026964 | 95 | 161262015 | 822717 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA PRAIA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 89.8487 | 2015-12-23 | 2018-12-26 | 2017-11-20 | 243750 | 195000 | 48750 | 44721.46 | 48750 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 103703264 | 1037032 | 64 | 388712016 | 841431 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DE ACESSO E ORLA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 6.6062 | 2016-12-31 | 2018-12-31 | 2018-05-03 | 975000 | 0 | 975000 | 0 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 105438313 | 1054383 | 13 | 314432018 | 868543 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-05-30 | 2020-05-30 |  | 222857.14 | 0 | 222857.14 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 102972209 | 1029722 | 9 | 97672016 | 829596 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-19 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 122925 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 102972060 | 1029720 | 60 | 98492016 | 829755 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 14.9415 | 2016-12-19 | 2018-12-31 | 2018-03-08 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 103031748 | 1030317 | 48 | 98272016 | 829727 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 19.3449 | 2016-12-19 | 2018-12-31 | 2018-03-08 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | BALNEARIO RINCAO | 104544014 | 1045440 | 14 | 75732017 | 853962 | NÃO | 2ª ETAPA DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DO ACESSO E ORLA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-18 | 2019-12-31 |  | 487500 | 0 | 487500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE COCAL DO SUL | COCAL DO SUL | 103536359 | 1035363 | 59 | 275502016 | 837741 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUA DO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 23.0171 | 2016-12-29 | 2018-12-31 | 2018-01-26 | 285700.77 | 142850.39 | 142850.38 | 62468.18 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE COCAL DO SUL | COCAL DO SUL | 103032637 | 1030326 | 37 | 81802016 | 828763 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 19.2741 | 2016-11-08 | 2018-11-08 | 2018-01-26 | 245850 | 122925 | 122925 | 43317.92 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA | CRICIUMA | 104789607 | 1047896 | 7 | 1031662017 | 862994 | NÃO | IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-12-31 |  | 682500 | 0 | 682500 | 0 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA | CRICIUMA | 104741758 | 1047417 | 58 | 990162017 | 863022 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-12-31 |  | 1418625 | 0 | 1418625 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA | CRICIUMA | 104708862 | 1047088 | 62 | 932382017 | 853635 | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-12-31 |  | 97500 | 0 | 97500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA | CRICIUMA | 103550612 | 1035506 | 12 | 281672016 | 837789 | NÃO | ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONTEIRO LOBATO EM CRICIÚMA/SC | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-12-31 |  | 961994.79 | 0 | 961994.79 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENV | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA | CRICIUMA | 104641236 | 1046412 | 36 | 763512017 | 859256 | SIM | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-06-30 |  | 110420 | 0 | 110420 | 0 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA | CRICIUMA | 104789583 | 1047895 | 83 | 1031632017 | 862992 | NÃO | IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-12-31 |  | 682500 | 0 | 682500 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA | CRICIUMA | 103855189 | 1038551 | 89 | 251262017 | 845865 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-10-27 | 2019-12-30 |  | 987600 | 0 | 987600 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA | CRICIUMA | 103862435 | 1038624 | 35 | 290152017 | 845568 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-10-27 | 2019-12-30 |  | 394200 | 0 | 394200 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA | CRICIUMA | 102677851 | 1026778 | 51 | 468702015 | 823553 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE UM ENTREPOSTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO ENTREPOSTO | SIM | NÃO | SOB LIMINAR | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - SOB LIMINAR - | NAO INICIADA | 0 | 2015-12-28 | 2018-12-28 |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 175000 |  | SIM
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE CRICIUMA | CRICIUMA | 103508828 | 1035088 | 28 | 171832016 | 837981 | NÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO - MACRODRENAGEM URABANA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-26 | 2018-12-31 |  | 98200 | 0 | 98200 | 0 | 49100 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DA SAUDE | SC | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | CRICIUMA | 102123591 | 1021235 | 91 | 515752014 | 812828 | NÃO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 50.1572 | 2014-12-18 | 2018-12-17 | 2017-01-31 | 499999.36 | 399999.49 | 99999.87 | 381007.04 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | FORQUILHINHA | 105424352 | 1054243 | 52 | 322582018 | 868287 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-06-26 | 2020-07-31 |  | 270476.19 | 0 | 270476.19 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | FORQUILHINHA | 104264805 | 1042648 | 5 | 253742017 | 847268 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-09-04 | 2019-09-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | FORQUILHINHA | 102944642 | 1029446 | 42 | 43252016 | 828520 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-13 | 2018-12-31 | 2018-06-13 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | FORQUILHINHA | 102944527 | 1029445 | 27 | 43852016 | 828524 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 50 | 2016-12-13 | 2018-12-31 | 2018-06-13 | 245850 | 122925 | 122925 | 0 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | FORQUILHINHA | 105424743 | 1054247 | 43 | 323982018 | 868286 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS EM RUAS DO BAIRRO VILA FRANCA NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC. | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-06-26 | 2020-07-31 |  | 365714.29 | 0 | 365714.29 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ICARA | ICARA | 102884986 | 1028849 | 86 | 140232016 | 832331 | NÃO | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IÇARA - SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-16 | 2019-02-16 | 2018-06-26 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ICARA | ICARA | 101258471 | 1012584 | 71 | 149962013 | 799572 | NÃO | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA:PAVIMENTAÇAO DO ACESSO A 6 LAGOAS E PRAIAS DO RINCÃO E BARRA VELHA. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 90.6655 | 2013-12-31 | 2019-05-31 | 2015-04-27 | 1380000 | 1251108 | 128892 | 1251108 | 138 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | SC | MUNICIPIO DE ICARA | ICARA | 102210040 | 1022100 | 40 | 552162014 | 814052 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO TRABALHO | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 0.4544 | 2014-12-17 | 2018-06-30 | 2015-12-29 | 2750000 | 0 | 2750000 | 0 | 12375 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ICARA | ICARA | 104295751 | 1042957 | 51 | 545332017 | 848056 | NÃO | PAVIMENTAÇAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE IÇARA. | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-22 | 2019-12-31 |  | 690900 | 0 | 690900 | 0 | 0 |  | NÃO
2011 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ICARA - SC | ICARA | 37040051 | 370400 | 51 | 367122011 | 763326 | NÃO | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ICARA. | NÃO | NÃO | NORMAL | 00-EM SITUAÇÃO NORMAL | NORMAL | 90.56 | 2011-12-27 | 2019-04-30 | 2013-06-28 | 770020 | 697330.11 | 72689.89 | 697330.11 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ICARA | ICARA | 103071108 | 1030711 | 8 | 99992016 | 829951 | SIM | AQUISIÇAO DE SEMAFORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-22 | 2018-06-30 |  | 98200 | 0 | 98200 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ICARA | ICARA | 103208910 | 1032089 | 10 | 150872016 | 832372 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ROTA AÇORIANA NO MUNICÍPIO DE IÇARA ETAPA 3º. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-08-16 | 2019-02-16 | 2018-05-29 | 621149.1 | 310574.55 | 310574.55 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ICARA | ICARA | 104017157 | 1040171 | 57 | 213202017 | 846996 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA ROTA AÇORIANA NO MUNICÍPIO DE IÇARA 5ª-ETAPA. | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-09-14 | 2019-12-31 |  | 487500 | 97500 | 390000 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ICARA | ICARA | 104516218 | 1045162 | 18 | 814482017 | 852717 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-22 | 2019-12-31 |  | 585000 | 0 | 585000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ICARA | ICARA | 103657951 | 1036579 | 51 | 368092016 | 841213 | SIM | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O MUSEU DO FERROVIÁRIO ANSELMO CARGNIM NO MUNICIPIO DE IÇARA. | SIM | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-29 | 2018-06-30 |  | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DO ESPORTE | SC | MUNICIPIO DE ICARA | ICARA | 103836405 | 1038364 | 5 | 213242017 | 843781 | NÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA MULTIUSO PARA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO AURORA. | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-22 | 2019-12-31 |  | 253500 | 0 | 253500 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | LAURO MULLER | 103032753 | 1030327 | 53 | 80452016 | 830027 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUA | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-09 | 2018-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 122925 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | LAURO MULLER | 105432359 | 1054323 | 59 | 361552018 | 868290 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-05-30 | 2020-05-30 |  | 460952.38 | 0 | 460952.38 | 0 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | MORRO DA FUMACA | 105438174 | 1054381 | 74 | 313222018 | 868468 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM RUAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-06-27 | 2020-07-31 |  | 222857.14 | 0 | 222857.14 | 0 |  |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | MORRO DA FUMACA | 104787173 | 1047871 | 73 | 1030482017 | 861393 | SIM | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-06-27 | 2018-04-30 | 97500 | 0 | 97500 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | MORRO DA FUMACA | 102368309 | 1023683 | 9 | 249692015 | 820123 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 61.0052 | 2015-12-22 | 2018-12-31 | 2017-07-18 | 295300 | 236240 | 59060 | 206927.13 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | MORRO DA FUMACA | 102367156 | 1023671 | 56 | 254232015 | 819286 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 59.7941 | 2015-12-22 | 2018-11-28 | 2016-11-17 | 245850 | 196680 | 49170 | 155256.21 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | MORRO DA FUMACA | 105438059 | 1054380 | 59 | 313192018 | 868467 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM RUAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-06-27 | 2020-07-31 |  | 365714.29 | 0 | 365714.29 | 0 |  |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | MORRO DA FUMACA | 104299797 | 1042997 | 97 | 529032017 | 848015 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-12-31 |  | 493100 | 0 | 493100 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | NOVA VENEZA | 103529758 | 1035297 | 58 | 275322016 | 838404 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO DE ENTRADA NO DISTRITO DE CARAVAGGIO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 11.0405 | 2016-12-20 | 2018-12-31 | 2018-03-26 | 243750 | 121875 | 121875 | 72011.93 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | NOVA VENEZA | 104235589 | 1042355 | 89 | 214562017 | 847842 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA NO DISTRITO DE CARAVAGGIO, NOVA VENEZA/SC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-10-27 | 2019-12-30 |  | 493100 | 0 | 493100 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | NOVA VENEZA | 103747040 | 1037470 | 40 | 138712017 | 844524 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS URBANAS NO MUNICIPIO DE NOVA VENEZA/SC. | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-10-27 | 2019-12-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | NOVA VENEZA | 103034896 | 1030348 | 96 | 41392016 | 828378 | NÃO | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE O RIO MÃE LUZIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 8.9458 | 2016-12-20 | 2018-12-31 | 2018-05-11 | 295300 | 147650 | 147650 | 26417.2 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | NOVA VENEZA | 103536094 | 1035360 | 94 | 275942016 | 837745 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS URBANAS NO BAIRRO BORTOLOTTO MUNICIPIO DE NOVA VENEZA/SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ADIANTADA | 68.9465 | 2016-12-28 | 2018-12-31 | 2017-11-20 | 333551.55 | 166775.78 | 166775.77 | 133241.47 | 100065.46 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | NOVA VENEZA | 104022120 | 1040221 | 20 | 127112017 | 846952 | NÃO | INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA - SC. | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-10-27 | 2019-12-30 |  | 487500 | 0 | 487500 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 104568003 | 1045680 | 3 | 222522017 | 862170 | SIM | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-06-27 | 2018-06-26 | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 103725855 | 1037258 | 55 | 393742016 | 841789 | NÃO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |  | 450000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 101692293 | 1016922 | 93 | 319352014 | 806530 | NÃO | CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO COM CENTRO DE INFORMAÇÕES AO TURISTA NA RUA PROFESSOR MAYA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 44.7791 | 2014-09-24 | 2018-08-30 | 2017-08-08 | 285675 | 142837.5 | 142837.5 | 129705.73 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 104186596 | 1041865 | 96 | 524802017 | 848427 | NÃO | APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ORLEANS | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-12 | 2019-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 104276609 | 1042766 | 9 | 197512017 | 847392 | SIM | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-11-21 | 2019-05-20 | 2018-06-26 | 159900 | 0 | 159900 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 104276849 | 1042768 | 49 | 197242017 | 847390 | SIM | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-11-21 | 2019-05-20 | 2018-06-26 | 155773.8 | 0 | 155773.8 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 104563293 | 1045632 | 93 | 203152017 | 862154 | SIM | FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-06-27 | 2018-06-26 | 292500 | 0 | 292500 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 104595784 | 1045957 | 84 | 355842017 | 854056 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC - 1ª ETAPA | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-14 | 2019-12-31 |  | 487500 | 0 | 487500 | 0 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 105427916 | 1054279 | 16 | 336932018 | 868334 | NÃO | APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ORLEANS | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-05-29 | 2020-05-30 |  | 222857.14 | 0 | 222857.14 | 0 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 105557518 | 1055575 | 18 | 336962018 | 870670 | NÃO | REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS EUGÊNIO TROMPOWSKI E CELSO RAMOS NO MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-06-20 | 2020-07-20 |  | 365714.29 | 0 | 365714.29 | 0 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 105428033 | 1054280 | 33 | 336942018 | 868335 | NÃO | APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ORLEANS | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-05-29 | 2020-05-30 |  | 222857.14 | 0 | 222857.14 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE ORLEANS | ORLEANS | 104649601 | 1046496 | 1 | 785262017 | 861416 | SIM | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-06-27 | 2018-06-26 | 487500 | 0 | 487500 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS | SIDEROPOLIS | 104265428 | 1042654 | 28 | 248962017 | 847262 | SIM | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-10-31 | 2019-04-30 |  | 243750 | 0 | 243750 | 0 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS | SIDEROPOLIS | 105441129 | 1054411 | 29 | 332862018 | 868464 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS LOCALIZADAS NO BAIRRO RIO FIORITA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC. | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-05-29 | 2020-05-30 |  | 222857.14 | 0 | 222857.14 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS | SIDEROPOLIS | 104617097 | 1046170 | 97 | 581872017 | 862070 | NÃO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-12-29 | 2019-12-31 |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS | SIDEROPOLIS | 105441244 | 1054412 | 44 | 332972018 | 868463 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-05-29 | 2020-05-30 |  | 318095.24 | 0 | 318095.24 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE TREVISO | TREVISO | 103089082 | 1030890 | 82 | 108882016 | 832143 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MIRANTE PÚBLICO NA LOCALIDADE DE MORRO SÃO PEDRO - 1ª ETAPA. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 4.8119 | 2016-12-12 | 2018-12-30 |  | 243750 | 121875 | 121875 | 11752.53 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE TREVISO | TREVISO | 104297262 | 1042972 | 62 | 535292017 | 848040 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TREVISO/SC. | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-11-09 | 2019-12-31 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | URUSSANGA | 103088458 | 1030884 | 58 | 132492016 | 832276 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-10-17 | 2018-10-17 | 2018-06-12 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO
2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | URUSSANGA | 102317656 | 1023176 | 56 | 239162015 | 819711 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 20.5801 | 2015-12-15 | 2018-12-30 | 2016-11-17 | 245850 | 122925 | 122925 | 85604.28 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | URUSSANGA | 104259324 | 1042593 | 24 | 276792017 | 847489 | SIM | FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | NÃO | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-10-31 | 2019-04-30 | 2018-06-28 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 |  | NÃO
2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | URUSSANGA | 103751529 | 1037515 | 29 | 233472017 | 844561 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2017-10-31 | 2019-12-30 |  | 245850 | 0 | 245850 | 0 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | URUSSANGA | 101329167 | 1013291 | 67 | 123172013 | 799279 | NÃO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS NO PARQUE MUNICIPAL ADO CASSETARI VIEIRA, EM URUSSANGA-SC. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 54.0582 | 2013-12-31 | 2019-06-28 | 2015-04-22 | 292500 | 234000 | 58500 | 146250 | 0 |  | NÃO
2014 | MINISTERIO DAS CIDADES | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | URUSSANGA | 101868842 | 1018688 | 42 | 210392014 | 806309 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO URBANA DA RUA DOMINGOS BEZ BATTI, NO LOTEAMENTO CAROL EM URUSSANGA-SC | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | PARALISADA | 62.2748 | 2014-11-24 | 2018-12-31 | 2015-08-27 | 245850 | 196680 | 49170 | 153008.43 | 0 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | URUSSANGA | 105439834 | 1054398 | 34 | 324162018 | 868465 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ÁREA URBANA, NOS BAIRROS DE VILLA, ESTAÇÃO, NOVA ITÁLIA E DAS DAMAS, NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-05-30 | 2020-05-30 |  | 911877.39 | 0 | 911877.39 | 0 | 0 |  | NÃO
2013 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | URUSSANGA | 101333518 | 1013335 | 18 | 115202013 | 799269 | NÃO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANITA GARIBALDI, NO CENTRO HISTÓRICO DE URUSSANGA-SC. | SIM | SIM | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | ATRASADA | 86.9183 | 2013-12-31 | 2018-12-30 | 2016-07-01 | 668850 | 334425 | 334425 | 334425 | 334425 |  | NÃO
2018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | URUSSANGA | 105439442 | 1054394 | 42 | 322362018 | 868466 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | NÃO | NÃO | SUSPENSIVA | 4-CONTRATADA / 11-CLÁUSULA SUSPENSIVA - - | NAO INICIADA | 0 | 2018-05-30 | 2020-05-30 |  | 222857.14 | 0 | 222857.14 | 0 | 0 |  | NÃO
2016 | MINISTERIO DO TURISMO | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | URUSSANGA | 103068660 | 1030686 | 60 | 111242016 | 832149 | NÃO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS TURÍSTICAS, NO BAIRRO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC. | SIM | NÃO | NORMAL | 4-CONTRATADA / 3-NORMAL - - | NAO INICIADA | 0 | 2016-10-17 | 2018-10-17 | 2018-06-11 | 243750 | 121875 | 121875 | 0 | 0 |  | NÃO