CRONOGRAMA DE ATIVIDADES COMISSÃO PRO-SISBI

| ATIVIDADES | DATA |
| --- | --- |
| Divisão do Decreto para possíveis correções e distribuições para os colegas | 02/07/2019 |
| Elaboração do Cronograma de Atividades Pró-SISBI e documento a ser encaminhado aos secretários referente a participação dos médicos veterinários na construção das documentações necessárias | 10/07/2019 |
| Finalização do Decreto Municipal | 19/07/2019 |
| Definição dos Procedimentos Operacionais Padrão do Serviço de Inspeção: 1- Elaboração do Manual CIASAMREC/SIM 1.1- POP 01 Registro e Habilitação 1.2- POP 02 Encerramento de atividades -temporário ou definitivo 1.3 - POP 03 Reformas e modificações estruturais 1.4- POP 04 Fiscalizaçãovistoria 1.5- POP 05 Registro de Produtos 1.6- POP 06 Análise de Rotulagem 1.7- POP 07 Coleta de Produto para Análise Oficial 1.8- POP 08 Coleta de Água para Análise Oficial 1.9- POP 09 Ação de Combate à Clandestinidade 1.10- POP 10 Ação de Educação Sanitária 1.11- POP 11 Capacitação Treinamento de Servidor 1.12- POP 12 Abertura de Processo Administrativo 1.13- POP 13 Emissão de DARM 1.14- POP 14 Lançamento de Produção Mensal 1.15- POP 15 Auditoria documental MODELO | 19/07/2019 |
| Definição de Modelos de Documentos do SIM: 1-Modelo de requisições: | 19/07/2019 |
| - Requisição para Análise de Água Microbiológico - Modelo Requisição de Análise Físico-química para produtos: 1.2.1- Requisição para Análise de Mel e derivados 1.2.2- Requisição para Análise de Pescado e derivados 1.2.3-Requisição para Análise de Produtos Cárneos 1.2.4-Requisição para Análise de Produtos Lácteos 1.2.5-Requisição para Análise de Produtos Ovos e derivados 1.3- Modelo Requisição de Análise Microbiológica para produto: 1.3.1-Modelo de requisição de swab 1.3.2- Requisição para Análise de Pescado e derivados 1.3.3- Requisição para Análise de Produtos Cárneos 1.3.4- Requisição para Análise de Produtos Lácteos 1.3.5- Requisição para Análise de Produtos Mel e derivados 1.3.6- Requisição para Análise de Produtos Ovos e derivados 1.4- Modelos documentos registro estabelecimento: 1.4.1- Laudo de Avaliação de Terreno 1.4.2- Laudo de Avaliação de Local e Terreno 1.4.3- Termo de Avaliação do Projeto e Vistoria Prévia 1.4.4- Termo de Vistoria Final 1.4.5- Termo de Avaliação de Formulário para Registro de Produto 1.4.6- Termo de Avaliação do MÊS 1.5- Modelos documentos vistoria: 1.5.1- Checklist-Controle de Vistoria 1.5.2- Laudo de Inspeção Anual - Agro Familiar 2019 1.5.3- Laudo de Inspeção Anual 2019 1.5.4- Laudo de Inspeção Anual 2019 1.5.5- Laudo de Supervisão 2019 1.5.6- RNC 1.5.7- R-RAC - RNC (Data) | 19/07/2019 |
| Definição e padronização de Normas Complementares e Portarias: 1 – Portaria nº1: Sobre periodicidade das inspeções e supervisões, RNC, RAF e outros documentos 2- Portaria nº 2: Sobre periodicidade das análises de água e produto, laboratórios cadastrados e SQA 3- Portaria nº3: Requisitos para indicação ao SISBI-POA 4- Portaria nº4: Sobre os POP's mínimos obrigatórios que deverão constar no Manual de Boas Práticas de Fabricação 5- Instrução Normativa nº 1: Normas Técnicas de Instalações e Equipamentos para GRANJA AVÍCOLA 6- Instrução Normativa nº 2: Normas Técnicas de Instalações e Equipamentos para UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS CÁRNEOS 7- Instrução Normativa nº 3: Normas Técnicas de Instalações e Equipamentos para CASA DO MEL 8- Instrução Normativa nº 4: Normas Técnicas de Instalações e Equipamentos para FÁBRICA DE LATICÍNIOS 9- Instrução Normativa nº 5: Normas Técnicas de Instalações e Equipamentos para ENTREPOSTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 10- Instrução Normativa Nº6: Normas Técnicas de Instalação e Equipamentos para ABATEDOROS | 19/07/2019 |
| Verificar condições dos SIMs dos municípios e dos Estabelecimentos indicados (Criciúma e Içara) | 26/07/2019 |
| Implantação dos POPs dos SIMs, publicações normas, modelos |  |
| Últimos ajustes e início do encaminhamento das documentações ao MAPA | 08/08/2019 |
| Revisita ao Estabelecimento com os ajustes sugeridos na primeira visita |  |

*Datas Sujeitas a alterações conforme demanda

Veterinários participantes da comissão Pró-Sisbi

| VETERINÁRIO | MUNICÍPIO |
| --- | --- |
| Mariah Freitas | CIASAMREC/Criciúma |
| Marcelo Pedroso | EPAGRI/Criciúma |
| Andressa | Cocal do Sul |
| Cleimar | Nova Veneza |
| Cristina | Orleans |
| Filipe | Passo de Torres |
| Guilherme | Criciúma |
| Jefferson | Forquilhinha |
| José Neto | Siderópolis |
| Oylson | Lauro Müller |
| Oséias | Jaguaruna |
| Ruan | Urussanga |
| Saulo | Içara |